**Հավելված 1**

**Հրազդան համայքի ավագանու
2025 թվականի փետրվարի \_\_\_-ի N\_\_\_-ի որոշման**



**ԿԵԽՄ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ**

**ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Ծրագրի անվանումը** | **Ժամանակակից ՏԻՄ – մասնակցության խթանում** |
| **2. Ծրագրի տևողությունը *(սկիզբ/ավարտ, օր/ամիս/տարի)*** | Ծրագրի սկիզբը՝ 20.11.2024թ․Ծրագրի ավարտը՝ 20.02.2025թ․ |
| **3. ԿԵԽՄ համայնքը****Համակարգողը** ***(անուն, ազգանուն, կոնտակտային տվյալներ)*** |  Հրազդան համայնքԲարեղամյան Վանուհիvanuhi.bareghamyan94@gmail.com |
| **4․ Խնդրում ենք նշել դրամաշնորհային հայտի մեջ ներկայացված Ձեզ հետաքրքրող թեմատիկ ուղղությունը։** | Տեղական ինքնակառավարման վերաբերյալ իրազեկության բարձրացում |
| **5. Նկարագրեք հիմնախնդիրը, որի շուրջ կազմելու եք ձեր ծրագիրը․****ա. 3-5 նախադասությամբ նկարագրեք անցյալը՝ ինչպիսի՞ն էր խնդիրը նախկինում (տարիներ առաջ), ինչպե՞ս է այն առաջացել, ինչո՞ւ է այն ծագել, ի՞նչ է արվել իրավիճակը բարելավելու համար****բ. 3-5 նախադասությամբ նկարագրեք ներկա իրավիճակը (ի՞նչ է փոխվել դեպի լավը կամ վատը, խնդիրը խորացե՞լ է, թե՞՝ թեթևացել)** |  Հիմնախնդիր՝Ավագանու նիստերի հեռարձակման վատ որակի պատճառով մասնակցության ցածր մակարդակ։ Մասնակցության ցածր մակարդակը տեղեկատվության պակասն է:Ժամանակակից տեխնիկական սարքավորումների բացակայությունը հանգեցրել է ընդհանուր նիստերի հեռարձակման վատ որակի։ Առաջնային խնդիրների գերակայության պատճառով առկա է տեղեկատվության արդյունավետ տարածման խնդիր։ Առկա վիդեոկամերայի մաշվածությունը բերել է հեռարձակումների ձայնային վատ որակի: Շենքային պայմանները ևս հասանելի չեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ |
| **6. Ո՞րն է ձեր ծրագրի նպատակը։** | Նպաստել բնակիչների մասնակցության աճին՝ համայնքում որոշումների ընդունման գործընթացների թվայնացման, հասանելիության բարելավման և բնակիչների շրջանում իրազեկության բարձրացման միջոցով: |
| **7. Որո՞նք են ձեր ծրագրի խնդիրները:** | 1. Բարելավել հեռարձակման որակը` գործիքակազմի արդիականացման միջոցով։
2. Բարձրացնել բնակչության իրազեկությունը ավագանիների գործառույթների` ՏԻՄ թափանցիկության և հաշվետվողականության վերաբերյալ։
3. Ավագանու նիստերի առցանց և անցանց մասնակցության հասանելիության ապահովում` նիստերի հեռարձակման, խոցելի խմբերի համար համայնքապետարանի թեքահարթակի բարեկարգման միջոցով։
 |
| **8. Նկարագրեք թիրախային խմբերը, որոնք տուժում են խնդրից:**  | Համայնքի բնակիչները, մասնավորապես, խոցելի խմբերը` տարեցներ, Լեռնային Ղարաբաղից փախստականներ, երիտասարդներ, կանայք։  |
| **9. Ինչպե՞ս եք նախատեսում նպաստել նշված հիմնախնդրի լուծմանը *(մանրամասն նկարագրեք բոլոր նախատեսվող քայլերը/գործողությունները օգտվելով հայտի մեջ նշված թեմատիկ ուղղությունների նկարագրությունից):* Եղեք ստեղծագործ եւ իրատեսական։** | 1) Բարելավել հեռարձակման որակը` գործիքակազմի արդիականացման միջոցով։* 1. **Սարքավորումների ձեռքբերման և գնման գործընթացի կազմակերպում։**

Ավագանու նիստերն անցկացվող նիստերի դահլիճի կահավորման համար նախատեսվում է ձեռք բերել- բարձրախոսներ` դինամիկներով, 10 հատ, - պռոյեկտոր և պռոյեկտորի էկրան` դիտակտիկ նյութեր ցուցադրելու նպատակով,- smart հեռուստացույց` քաղաքացիների մեկ պատուհան գրասենյակին կից ցուցադրելու համայնքի նորությունները, կատարված աշխատանքներն ու ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակումները:* 1. **Նիստերի դահլիճի տեխնիկական վերազինում:**

Ձեռքբերված գույքի տեղադրում ու դահլիճի կահավորում:2) Բարձրացնել բնակչության իրազեկությունը ավագանիների գործառույթների` ՏԻՄ թափանցիկության և հաշվետվողականության վերաբերյալ։**2.1 QR կոդերի ստեղծում և տեղեկատվական վահանակների տեղադրում հասանելի վայրերում։**Նախատեսվում է համայնքի տարածքում տեղադրել hrazdan.am կայք տանող QR կոդով ու եռալեզու տեղեկատվությամբ 3 վահանակ, որոնք հնարավորություն կտան բարձրացնել քաղաքացիների իրաազեկվածության մակարդակը:Բացի այն, որ կծանոթանան համայնքի պատմությանը, նաև կիրազեկվեն համայնքում տեղի ունեցող իրադարձություններին, կակտիվանա համայնքի կայքէջը, ավագանու նիստերի օնլայն դիտումների քանակը կավելանա:**2.2 Քաղաքացիական ակտիվ խմբի ձևավորում, իրազեկում և հանրային արշավների կազմակերպում։**Համագործակցելով համայնքում ակտիվ հասարակական կազմակերպությունների հետ, օգտագործելով համայնքի կամավորական ներուժը` կստեղծվի քաղաքացիական ակտիվ խումբ` մինչև 15 հոգուց բաղկացած (երիտասարդներ, կանայք, տարեցներ, հենաշարժողական խնդիրներ ունեցողներ, Լեռնային Ղարաբաղից փախստականներ), որոնք կմասնակցեն ավագանու նիստերին, կպատրաստվեն և կտարածվեն նաև ՏԻՄ գործառույթների վերաբերյալ սոցիալական հոլովակներ։ Գործընթացը կկրի շարունանական բնույթ` բարձրացնելով բնակիչների մասնակցությունը որոշումների կայացման գործընթացում։3) Ավագանու նիստերին ֆիզիկական մասնակցության հասանելիության ապահովում` խոցելի խմբերի համար համայնքապետարանի 2 թեքահարթակների բարեկարգման միջոցով։**3.1 Համայնքապետարանի շենքի առաջին հարկում` քաղաքացիների մեկ պատուհան գրասենյակին կից smart հեռուստացույցի տեղադրում:**Ձեռքբերված խելացի հեռուստացույցի տեղադրումքաղաքացիների մեկ պատուհան գրասենյակին կից, քանի որ օրական նվազագույնը 70-100 քաղաքացի սպասարկվում է: Արդյունքում քաղաքացիները հնարավորություն կստանան տեղեկանալու համայնքի նորություններին, կատարված աշխատանքներին ու հնարավորություն կստանան հետևելու ավագանու նիստերի օնլայն հեռարձակումներին: |
| **10. Ի՞նչ արդյունքի եք ակնկալում հասնել ծրագրի իրականացման արդյունքում: Արդյունքները պետք է արձագանքեն ներկայացված խնդիրներին։** | Ծրագրի իրականացման արդյունքում կկարողանանք հասնել հետևյալ արդյունքների՝ 1. Ավագանու նիստերի դահլիճը կարդիականացվի նոր սարքավորումներով՝ բարձրախոսներով, պրոյեկտորով, պրոյեկտորի էկրանով, սմարթ հեռուստացույցով։ Հետևաբար, կբարելավվի ավագանու նիստերի հեռարձակման որակը։
2. Նախատեսված վայրերում կտեղադրվեն QR կոդով և եռալեզու տեղեկատվական (3) վահանակներ՝ ավագանու գործառույթների, տեղական ինքնակառավարման թափանցիկության և հաշվետվողականության մասին բնակչության իրազեկվածությունը բարձրացնելու նպատակով։
3. Կպատրաստվեն և կտարածվեն նաև 5 սոցիալական հոլովակներ ՏԻՄ գործառույթների վերաբերյալ։
4. Ավագանու նիստերին մասնակցելու և բնակչության իրազեկվածությունը բարձրացնելու համար կձևավորվի ակտիվ քաղաքացիական 1 խումբ։
5. Ավագանու նիստերին համայնքի բնակիչների կողմից հասանելիությունը կբարձրանա և խոցելի խմբերի ֆիզիկական ներկայությունը կապահովվի 2 թեքահարթակներ տեղադրելու միջոցով:
6. Քաղաքացիների համար կտեղադրվի 1 smart հեռուստացույց, որը թույլ կտա քաղաքացիներին ծանոթանալ համայնքի նորություններին և դիտել ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակումները։
 |
| **11. Ո՞ւմ եք ներգրավելու ծրագրի իրականացմանը: Ովքե՞ր են ձեր թիմակիցները համայնքում եւ համայնքից դուրս։** | Համագործակցելու ենք համայնքապետարանի աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների, համայնքում ակտիվ գործունեություն ծավալող հասարակական կազմակերպությունների հետ:  |
| **12. Ի՞նչ ռեսուրսներ են առկա ձեր համայնքում, որ կնպաստեն ձեր ծրագրի իրագործմանը:**  | * Համայնքապետարանի աշխատակազմի աջակցություն
* Տարածք` վահանակների տեղադրման համար
* Ոլորտային անհրաժեշտ մասնագետներ
 |
| **13. Ինչպե՞ս եք նախատեսում ապահովել ծրագրի կայունությունը ֆինանսավորման ավարտից հետո:** | Ծրագիրը կունենա երկարաժամկետ արդյունք։ Ավագանու նիստերի որակի ապահովումը կբերի բնակիչների կողմից մասնակցության բարձրացման և նախագծերի նկատմամբ հետաքրքրության առաջացման, որն էլ կնպաստի իրենց կողմից համայնքային խնդիրների բարձրաձայնմանը և նոր նախագծերի հնարավոր առաջադրմանը: |
| **14. Հակիրճ ներկայացրեք ձեր ծրագիրը 10 նախադասությամբ եւ մատչելի լեզվով։*****Ի՞նչ եք ցանկանում իրագործել, ինչպե՞ս եւ ի՞նչ եք փոխելու:*** | Ժամանակակից տեխնիկական սարքավորումների բացակայությունը հանգեցրել է ընդհանուր նիստերի հեռարձակման վատ որակի։ Վերջինիս պատճառով, ինչպես նաև՝ տեղեկատվության սահմանափակությունից ելնելով, կիրականացվեն մի շարք գործողություններ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնելու համար:* Նիստերի դահլիճը համալրված կլինի նոր բարձրախոսներով, պրոյեկտորով, էկրանով և սմարթ հեռուստացույցով` փոխարինելով հնացած և անբավարար սարքավորումներով։
* Նոր սարքավորումները զգալիորեն կբարձրացնեն ավագանու նիստերի հեռարձակման որակը՝ դրանք դարձնելով ավելի գրավիչ և հասանելի հանրությանը:
* 2 թեքահարթակ կբարելավվեն՝ խոցելի խմբերի, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ավագանու նիստերին մասնակցելու ֆիզիկական հասանելիությունն ապահովելու համար:
* QR կոդերը և տեղեկատվական վահանակները կտեղադրվեն հանրային տարածքներում՝ քաղաքացիներին ավագանու և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության մասին մատչելի տեղեկատվություն տրամադրելու համար:
* Կձևավորվի ակտիվ քաղաքացիական խումբ, որը կխրախուսի քաղաքացիների մասնակցությունը ավագանու նիստերին և որոշումների կայացման գործընթացներին:
* Կանցկացվի հանրային իրազեկման արշավ՝ բնակիչներին ավագանու գործառույթների և գործունեության մասին իրազեկելու նպատակով:
* Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակումները քաղաքացիների համար ավելի մատչելի կդառնան smart հեռուստացույցի տեղադրման և գործարկման միջոցով:
* Համայնքի պաշտոնական կայքը կակտիվանա, և ակնկալվում է, որ ավագանու նիստերի առցանց դիտողների թիվը կավելանա՝ անդրադառնալով տեղեկատվության սահմանափակ տարածման խնդրին:
 |