*Հավելված 1*

*Հրազդան համայնքի ավագանու
2022 թվականի փետրվարի \_8 -ի
թիվ \_\_\_ որոշման*

***ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ***

***ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ***

*1. Հրազդան համայնքում 2021թ-ի ընթացքում պլանավորվել և իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.*

|  |
| --- |
| ***1.«Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների նորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *«Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների նորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում »* | *1* | *1* |  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* | *68927,1* | *68927,1* | *Սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում իրականացվել է Թիվ 2 երաժշտական դպրոցի տանիքի վերակառուցման և մասնաշենքերն իրար հետ միացնող 31x3մ հատակագծային չափսերի միջանցքի վերանորոգման աշխատանքներ, ինչպես նաև Վանատուր թաղամասի Մշակույթի տան` 925քմ մակերեսով տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ (Պետության մասնաբաժին` 24124.485հզ դրամ (35%), համայնքի մասնաբաժին` 44802.6125(65%) ):* |

|  |
| --- |
| ***2 « Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք/հազ.դր* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում* | *1* | *1* |  |
| *1.Վթարային բնակարաների գույքագրում,**բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում* | *1* | *1* | *Իրականացվել են տանիքների մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* | *4777,896* | *4777,896* | *Ծրագրի իրականանացման ընթացքում 94 ընտանիքների տրամադրվել է թիթեղ`1700քմ, 3627,900 հազար դրամ, և իզոգամ` 100 գլանափաթեթ, 1 149,996 հազար դրամ:* |
| ***3« Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք/հազ.դր* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում*  | *3* | *4 400,0*  | *Ներկայացված է սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում իրականացված միջթաղամասային ճանապարհների (1950.0 հազար դրամ), ինչպես նաև ներհամայնքային ճանապարհների ընթացիկ նորոգման և փոսալցման (383,0 հազար դրամ) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազման և խորհրդատվական ծառայությունների արժեքը:* |
| *2. Ճանապարհների ըն թացիկ նորոգման, փոսալցման, և գծանշման աշխատանքներ* | *2* | *33 011,480* | *Իրականացվել են ներհամայնքային ճանապարհների ընթացիկ նորոգման, փոսալցման (30 799,890 հազար դրամ) և գծանշման(2511,590 հազար դրամ) աշխատանքներ:* |
| *3. Ճանապարհների քարտեզագրում և սխեմավորում* | *1* | *200,0* | *Իրականացվել են ճանապարհների քարտեզագրման և սխեմավորման աշխատանքներ:* |
| *4. Փողոցների և ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում և նորոգում, գծանշում* *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ դրամ* | *1* | *449 661,488* | *Միջթաղամասային ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում`449 661.788 հազար դրամ, որից պետության մասնաբաժին`134 898.446 հազար դրամ(30%),, համայնքի մասնաբաժին` 314 763.042 հազար դրամ(70%):* |
| ***4«Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում* | *1* | *2450,0* | *Ներկայացված է սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում իրականացված բակային տարածքաների ու թաղամասերն իրար կապող հատվածի աստիճանավանդակի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազման արժեքը:* |
| *2.Բակերի բարեկարգում, ասֆալտապատում* | *2* | *424272,820* | *Բակային տարածքաների ու թաղամասերն իրար կապող հատվածի աստիճանավանդակի հիմնանորոգման աշխատանքներ սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում`424 272,820 հազար դրամ, որից պետության մասնաբաժին`127 281,846 հազար դրամ (30%), համայնքի մասնաբաժին` 296 990,974 հազար դրամ (70%):* |
| ***6 « էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում/ Մսուր մանկապարտեզներում ջեռուցման ցանցերի կառուցում, պատուհանների փոխում, տանիքների հիմնանորոգում/ »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Ջեռուցման ցանցերի կառուցում, պատուհանների փոխարինում նորերով, տանիքների հիմնանորոգում* | *3* | *3* | *Թիվ 8 և թիվ 4 մակապարտեզներում իրականացվել են հիմնանորոգման աշխատանքներ: Թիվ 5 մանկապարտեզը հիմնանորոգվել է:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ. դրամ* | *186 495,33* | *186 495,33* | *Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում իրականացվել է թիվ 4 մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման և թիվ 8 մանկապարտեզի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ` 158 950,03 հազար դրամ ընդհանուր արժեքով, որից պետության մասնաբաժին` 79 475,0 հազար դրամ, համայնքի մասնաբաժին` 74163.877 հազար դրամ և ՄԱԿ-ի կողմից համաֆինանսավորումը կազմել է 5 311,138 հազար դրամ:**Բարեգործի միջոցով հիմնանորոգվել է Թիվ 5 մանկապարտեզի շենքը, որից համայնքի ներդրումը կազմել է` 27 545,3 հազար դրամ` ուղղված շենքի կոյուղագծի նոր ցանցի ու մանկապարտեզի ցանկապատի կառուցմանը:* |

|  |
| --- |
| ***7 « Համայնքի 2 մարզադպրոցների մասնակի վերանորոգում»*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Մարզասրահների* *բարեկարգում, վերանորոգում. Հրազդանի մանկապատանեկան սպորտդպրոցի դահլիճի ջեռուցում* | *2* | *1* | *Ծրագրի ամբողջական իրականանացման համար ֆինասական միջոցները չեն բավարարել:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե/հազ. դրամ* | *693,600* | *693,600* | *Արտակ Ռաֆայելյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցի շենքի մուտքի վերանորոգման աշխատանքներ:* |
| ***8 « Քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցի վերականգնում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *Արտաքին լուսավորության ցանցի վերանորոգում* | *1* | *1* | *Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում իրականացվել է արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում:* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե /հազ. դրամ* | *56 080,0* | *56 080,0* |  *Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում կառուցվել է լուսավորության նոր ցանց 13 կմ երկարությամբ, տեղադրվել են LED էներգախնայող լուսատուներ: Աշխատանքներն իրականացվել են համայնքի կողմից 50% համաֆինանսավորմամբ` կազմելով 28 040,0 հազար դրամ:* |
| ***9.« Բազմաբնակարան շենքերի վերելակների վերանորոգում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *1.**Վերելակների նորոգում* | *37* | *-* | *-* |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ* | *-* | *-*  | *Աշխատանքներ չեն իրականացվել, ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով:* |
| ***10.« Մաքրավան թաղամասի կոյուղու ցանցի նորոգում »*** |
| ***Կատարված աշխատանքներ*** | *Թիրախային արժեք* | *Փաստացի արժեք/հազ.դր* | *Մեկնաբանություն* |
| *«Մաքրավան թաղամասից ջրահեռացման ցանցի վերանորոգում»* | *1* | *1* | *Տվյալ թաղամասում ունենալ վերանորոգված կոյուղու ցանց*  |
| *Ծրագրի արժեք համայնքի բյուջե հազ դրամ* | *-* | *-* | *Կատարվել են մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ` խնդրին տալով ժամանակավոր լուծում:* |