*Հավելված*

*Հրազդան համայնքի ավագանու*

*2022 թվականի ապրիլի 6- ի*

*թիվ 51 որոշման*

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ**

**ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2022-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

**Ք. ՀՐԱԶԴԱՆ 2022թ.**

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

1. ՆԱԽԱԲԱՆ 3

2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 4

3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 29

4. ՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ 52

5. ՀԶԾ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ 55

6. ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ 59

# ՆԱԽԱԲԱՆ

Հրազդան համայնքի 2022-2026թթ. զարգացման ծրագիրը մշակելիս հաշվի են առնվել սահմանադրական և օրենսդրական փոփոխությունները:

Ներկայացվող ՀԶԾ-ն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է Հրազդան համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: ՀԶԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված է համայնքի ռեսուրսային (մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ) հնարավորություններով, համայնքային ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ: ՀԶԾ-ում հնարավորինս հաշվի են առնվել համայնքի հանրային ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության, նոր ծառայությունների մատուցման և դրանցով պայմանավորված լրացուցիչ ծախսեր առաջանալու խնդիրները: Զարգացման ծրագիրը մշակելիս որպես կողմնորոշիչ են դիտարկվել համայնքի զարգացնելու անհրաժեշտությունը, համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության խրախուսման առկա հնարավորությունները, տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման (հատկապես՝ տուրիզմի, արտադրական կազմակերպությունների, փոքր և միջին բիզնեսի և այլնի) հնարավորությունները, արդյունավետ կառավարման իրականացումը: Վերհանված հիմնախնդիրների հիման վրա, ելնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից, համայնքի ղեկավարը` համայնքապետարանի աշխատակազմի և Հրազդան համայնքի ավագանու հետ միասին մշակել է համայնքի 2022-2026թթ. ՀԶԾ-ը:

Համայնքի 2022-2026թթ. ՀԶԾ-ում ներառված են Հրազդան համայնքի տարածական զարգացումը սահմանող` քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման կամ դրանց փոփոխման (լրացման) մասին դրույթներ, շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումներ, համայնքում գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ, աղետների ռիսկերի կառավարման և քաղաքացիական պաշտպանության հիմնական մոտեցումներ, համայնքի կոմունալ ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ: ՀԶԾ-ն ներառում է նաև Հրազդան համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի բաղադրիչները:

Ծրագիրը` Հրազդան համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, Հրազդանի բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիներին ընդունված փաստաթուղթ է, որը հանդիսանալու է համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը:

Փաստաթուղթը մշակելիս, հատուկ ուշադրություն է դարձվել, որպեսզի այն հնարավորինս համահունչ լինի գործողության մեջ դրված ՀՀ ռազմավարական, մարզային և տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերին՝ ակնկալելով ՀՀ պետական կառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների հետ լիակատար փոխըմբռնում ՀԶԾ-ում ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ համագործակցություն դրանց լուծման գործում:

# 2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

## 2.1 *ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ:*

*Հրազդան քաղաքը (մինչև 1959 թվականը` ներքին Ախտա), 1959 թվականից քաղաքի կարգավիճակ ստացած, իսկ 1962 թվականից` հանրապետության ենթակայության քաղաք: Երևանից 40 կմ հյուսիս-արևելք, ծովի մակերևույթից 1600-1750 մ բարձրության վրա` զառիթափ լանջերով և փոքրիկ հարթ տեղամասերով տեղանքում: Առավելագույն բարձր կետը Թեժ լեռան կատարն է` 3101 մ: Հյուսիսում ձգվում են Մարմարիկի վտակներով խիստ մասնատված Փամբակի լեռնաշղթայի լանջերը, արեւելքում` Գեղամա լեռնաշղթայի հյուսիս-արեւմտյան լեռնաճյուղերն ու լավային հոսքերը: Հարավ-արեւելքում բարձրանում են Գութանասար, Մենակսար հրաբխային կոները: Փամբակի և  Ծաղկունյաց լեռների լանջերին տարածված են թխկու, կաղնու, արոսենու անտառները:   
Հրազդան քաղաքի ձգվածությունը կազմում է մոտ 25 կմ:*

*1960-70 թթ. քաղաքի շրջագծի մեջ են մտել Մաքրավան, Վանատուր, Ջրառատ և Կաքավաձոր գյուղերը: Քաղաքի տարածքում հայտնաբերվել են մ.թ.ա. II-I հազարամյակների դամբարաններ: Ճարտարապետական հուշարձաններից նշանավոր է Մաքրավանի հուշարձանախումբը (XIII դար): Պահվել է XIII դարի քարավանատունը:*

*Հնում մտել է Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգի մեջ: Հրազդանի առաջին գլխավոր հատակագիծը մշակվել է 1927-28 թթ-ին (ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյան): Նախագիծը ընդգրկում էր Ախտա և Ալափարս գյուղերի տարածքը, որի ամֆիթատրոնաձև կառուցապատումը ուղղված էր դեպի Հրազդան գետը (վերջինիս ափամերձ մասը նախատեսված էր օգտագործել որպես հանգստի գոտի): 1961-63 թթ. կազմվել է քաղաքի գլխավոր հատակագծի նոր նախագիծ (ճարտարապետներ` Մ. Գրիգորյան, Է. Ալթունյան և ուրիշներ): 1969թ. մշակվել է քաղաքի վարչատարածքային մշակութային կենտրոնի նախագիծը (ճարտարապետներ` Մ. Գրիգորյան, Մ. Մանուկյան, Վ. Տոնկիկյան, Տ. Բալայան): Մինչև 1990-ական թթ. կեսերը քաղաքում գործել են (մի քանիսը գործում են նաև այսօր) Հրազդանի ՊՇԷԿ-ը, ՋԷԿ-ը, Ցեմենտի գործարանը, Պանելային տնաշինական կոմբինատը, Ջրառատի կաթի համալիրը, Հացի գործարանը, «Կեչառք» արտադրական միավորումը, «Հրազդանմեքենա» ա/մ և այլ հիմնարկներ ու կազմակերպություններ:*

*Քաղաքն ունի 1 դրամատիկական թատրոն, 1 պատկերասրահ, 2 թանգարան, 7 գրադարաններ, 1 մասնավոր ԲՈՒՀ, 2 ուսումնարան, 2 քոլեջ, 1 քոլեջ·, 9 հանրակրթական, 3 ավագ դպրոցներ, 12 մսուր-մանկապարտեզներ, 2 սպորտային, 2 երաժշտական, 2 մանկական արվեստի դպրոցներ, քաղաքապետարանի մանկապատանեկան ստեղծագործական, մշակույթի և երիտասարդական մարզամշակութային ուսումնական կենտրոններ, ձմեռային մարզաձևերի, մանկապատանեկան մարզադպրոցներ:*

*Քաղաքի գրեթե կենտրոնում է գտնվում Սևան-Հրազդան կասկադի և համապատասխան հիդրոհամակարգի կարևոր ջրամբարը, որը կարգավորում է ամբողջ համակարգի ջրամատակարարումը: Հրազդան քաղաքի հարավային մասով է անցնում Երևան-Սևան միջպետական մայրուղին, Երևան-Ծաղկաձոր, Երևան-Հանքավան ճանապարհները:*

*Ձմռանը ջերմաստիճանը` -28-ից -30 օ է, իսկ ամռանը զով է, ամենաբարձր ջերմաստիճանը +30օ-ից գրեթե չի անցնում:*

*Հրազդանը Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի մարզկենտրոնն է:*

*Ջրառատ գյուղը կազմավորվել է 1975 թվականին՝ խորհրդային տարիների ժամանակ նախկին Ջրառատի կաթնային համալիրի բանվորական ավանի հիմքի վրա: Բնակչությունը հավաքվել է ՀՀ տարբեր շրջաններից, ինչպես նաև Ադրբեջանից գաղթած հայերից: Համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակիչները ավանդապաշտ և ավանդապահ են` միաժամանակ անտարբեր չլինելով նորի նկատմամաբ: Ավանդաբար պահպանվել են նվիրվածությունը և հարգանքը ընտանիքի նկատմամբ, հարգանքն աշխատանքի և աշխատող մարդու նկատմամբ:*

*Ջրառատ գյուղը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզում, ծովի մակերևույթից 1745մ բարձրության վրա, գյուղը սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն և Զովաբեր գյուղերի վարչական տարածքներին։ Հեռավորությունը մարզկենտրոն Հրազդան համայնքից 8 կմ է, մայրաքաղաք Երևանից՝ 45 կմ:*

*Բնակլիմայական պայմանները փոփոխական են և ոչ բարենպաստ գյուղատնտեսության համար: Ձմեռը ցուրտ է, բքաշունչ: Ամառը զով է, երբեմն էլ շոգ ու երաշտ: Տարածքում բնական աղբյուր և գետ չկա: Առաջնահերթ հիմնախնդիրը աշխատատեղերի պակասն է, որն էլ բերում է բնակչության արտագաղթի: Գյուղի բնակիչները զբաղվում են դաշտավարությամբ և անասնապահությամբ: Գյուղի բնակիչները իրենց մասնակցությունն են ունեցել Արցախյան ազատամարտին:*

*Ջրառատի վարչական տարածքը կազմում է 42,39 հա, որից գյուղատնտեսականն շանակություն ունեն 0,51հա, բնակավայրերը զբաղեցնում են 16,03 հա., արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտները` 25,80հա, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտները` 0,04 հա., պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը` 1,44 հա։*

*Սոլակ գյուղը գտնվում է Կոտայքի մարզի արևմտյան մասում, Հրազդան գետի ափին և մարզկենտրոնից 5 կմ հարավ-արևմուտք:Գյուղը հյուսիս-արևելքից սահմանակից է անտառային ֆոնդի հողերին, հարավ-արևելքից`Քաղսի համայնքին, հարավ-արևմուտքից` Բջնի համայնքին: Համայնքի հեռավորությունը մարզկենտրոնից 14 կմ հեռավորության վրա է, իսկ մայրաքաղաքից` 41 կմ:*

*Ունի միջնակարգ դպրոց, մշակույթի տուն, գրադարան, մսուր մանկապարտեզ, առողջության առաջնային պահպանման Կենտրոն:*

*Բնակիչների նախնիները եկել են Մուշից և Ալաշկերտից` 1828 թվականին: Գյուղում և շրջակայքում պահպանվել է Մայրավանք սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որը կառուցվել է 7-րդ դարում, ամրոցը, գյուղատեղիներ, գերեզմանոց` 13-19-րդ դարերի խաչքարերով: Բալոր հիմքերը կան կարծելու, որ գյուղի անունը Ամասիա գահակալի Ցելակ որդու հնչյունափոխված տարբերակն է:*

*Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, բանջարաբուծությամբ, հացահատիկային կուլտուրաների մշակմամբ:*

*Գյուղի վարչական տարածքը 3842 հա է: Համայնքի բարձրությունը ծովի մակերևույթից 1600-1700 մ է: Կլիման չափավոր ցամաքային է, տարեկան միջին ջերմաստիճանը` 5.6-6 աստիճան, տեղումների քանակը 600-800 մմ: Ձմեռը երկարատև է, կայուն ձյունածածկույթվ, ամառը` մեղմ և զով: Տարածքում հիմնականում տափաստանային բուսածածկույթով լեռնային սևահողեր են: Գյուղից 2 կմ հեռավորության վրա անցնում է Երևն-Սևան ավտոմայրուղին, իսկ գյուղամիջով` երկաթուղին:*

*Քաղսի**գյուղը հիմնադրվել է 1828 թ.` Պարսկաստանի Մակու գավառից ներգաղթած ընտանիքների կողմից: Գյուղը գտնվում է Հրազդանից 3 կմ հեռավորության վրա ծովի մակերևույթից 1700-1750 մ բարձրության վրա: Հյուսիսի սահմանագիծը Ծաղկունյաց լեռնաշղթան է: Կլիման չափավոր ցամաքային, ձմեռը երկարատև, կայուն ձնածածկույթով, ամռանը մեղմ և զով: Տարածքում տիրապետում են տափաստանային բուսածածկույթով լեռնային սևահողերը: Գյուղի միջով են անցնում Հրազդան-Սևան, Հրազդան-Աշտարակ մայրուղիները, Սևան-Երևան երկաթգիծը և Հրազդան գետը: Համայնքն ունի 2 եկեղեցի` կառուցված 19-րդ դարում:*

*Գյուղում բնակլիմայական պայմանները փոփոխական են և ոչ բարենպաստ գյուղատնտեսության համար: Դաշտերը ոռոգովի ջեն և բերքատվությունը մեծ կախում ունի տարվա տեղումներից: Ձմեռը ցուրտ է, խստաշունչ:Ամառը զով է, երբեմն շոգ ու երաշքտ: Ձնածածկույթը քաղսի համայնքում տևական է լինում, ուղեկցվում բքի վերածվող ուժեղ քամիների, որի պատճառով փակվում են ճանապարհները, դադարում երթևեկությունը, սակայն համայնքում հաճախակի կատարվող ձնամաքրման աշխատանքների շնորհիվ խնդիրը լուծվում է: Գարնանը լինում են տեղատարափ անձրևներ, կարկուտ, երբեմն կարկուտի պատճառով գյուղացին կորցնում է բերքի մի մասը:*

*Լեռնանսիտ*  *գյուղը հիմնադրվել է 1828թվականին: Բնակվել են Արևմտյան* *Հայաստանի Խոյ, Մակու, Սալմաստ գավառներից գաղթած հայերը: Գյուղը անվանվել է խորհրդային տարիներին` Վերին Ախտա, 1978թ.-ից վերանվանվել է Լեռնանիստ:*

*Համայնքը ունի մանկապարտեզ, միջնակարգ դպրոց, մշակույթի տուն , գրադարան, բուժ.ամբուլատորիա:*

*Լեռնանիստը Հրազդան քաղաքի աջ ուսին հենված գյուղն է:     Այն տարածաշրջանի ամենամեծ գյուղերից մեկն է, ունի ավելի քան 550 տնային տնտեսություն, 3719 հա հողատարածք:*

*Գյուղը**Երևանից գտնվում է 45 կմ, իսկ Հրազդանից՝ 7 կմ հեռավորության վրա: Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ, հողագործությամբ և արտերկրյա աշխատանքներով:*

*Համայնքը գտնվում է ծովի մակարդակից 1900 մետր բարձրության վրա:*

*Հայանքում բնակլիմայական պայմանները փոփոխական են և ոչ բարենպաստ գյուղատնտեսության համար: Դաշտերը ոռոգովի չեն և բերքատվությունը մեծ կախում ունի տարվա տեղումներից: Ձմեռը ցուրտ է, բքաշունչ: Ամառը զով, երբեմն էլ շոգ ու երաշտ: Համայքնում գարունը ուշ է բացվում, աշունը շուտ վերջանում: Ձնածածկույթը Լեռնանիստ համայնքի տարածքում տևական է լինում, ուղեկցվում բքի վերածվող ուժեղ քամիներով, որի պատճառով փակվում են ճանապարհները, դադարում երթևեկումները, սակայն համայնքում հաճախակի կատարվող ձյունածածկ ճանապարհների մաքրման աշխատանքների շնորհիվ , ավտոմեքենաների շարժը չի դադարում: Գարնանը լինում են տեղատարափ անձրևներ, կարկուտ, երբեմն կարկուտի պատճառով գյուղացին կորցնում է բերքի մի մասը:*

Հրազդան համայնքի բնակչությունը 01.12.2022թ. դրությամբ կազմում է 66675 մարդ.

Աղյուսակ 1. Համայնքի մշտական բնակչության ու տնային տնտեսությունների ցուցանիշները (01.12.2022 թ. դրությամբ):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ | ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎԸ | ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏ.ԹԻՎԸ | ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊ. ՊԵՏ.ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԳՐ. ԸՆՏ.ԹԻՎԸ / ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊ.ՍՏ.ԹԻՎԸ |
| **Հրազդան** | 57960 | 12700 | 2400/65 |
| Լեռնանիստ | 2984 | 550 | 80/23 |
| Քաղսի | 2641 | 280 | 40/42 |
| Սոլակ | 2468 | 536 | 63/63 |
| Ջրառատ | 622 | 134 | 35/63 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 66675 | 14200 | 2618/226 |

Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմը ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 2. Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի ցուցանիշները

(01.01.2022 թ. դրությամբ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ընդամենը համայնք | Հրազդան | Լեռնանիստ | Քաղսի | Սոլակ | Ջրառատ |
| Մշտական | Ընդամենը | 66675 | 57960 | 2984 | 2641 | 2468 | 622 |
| Իգ. | 33548 | 29260 | 1453 | 1305 | 1219 | 311 |
| Ար. | 33127 | 28700 | 1531 | 1336 | 1249 | 311 |
| Մինչև 1 տարեկան | | 614 | 474 | 50 | 42 | 39 | 9 |
| 1-2 տարեկան | | 1344 | 1078 | 86 | 95 | 71 | 14 |
| 3-4 տարեկան | | 1519 | 1281 | 83 | 71 | 64 | 20 |
| 5-6 տարեկան | | 1712 | 1411 | 105 | 103 | 77 | 16 |
| 7-10 տարեկան | | 3538 | 3027 | 183 | 163 | 119 | 46 |
| 11-14 տարեկան | | 3568 | 3122 | 158 | 162 | 92 | 34 |
| 15-17 տարեկան | | 2347 | 2057 | 103 | 86 | 72 | 29 |
| 18 և ավելի տարեկան | | 52033 | 45510 | 2216 | 1919 | 1934 | 454 |
| Կենսաթոշակառուներ | | 9687 | 8693 | 320 | 291 | 312 | 71 |
| Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | | 100 | 65 | 13 | 13 | 8 | 1 |
| Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ | | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ | | 579 | 1 | 578 | 0 | 0 | 0 |
| Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ | | 155 | 139 | 11 | 2 | 2 | 1 |
| Հաշմանդամներ | | 3000 | 2759 | 106 | 97 | 14 | 24 |
| Հաշմանդամ երեխաներ | | 143 | 129 | 6 | 8 | - | - |
| Զբաղվածներ | | 13186 | 11147 | 210 | 199 | 1430 | 200 |
| Գործազուրկներ | | 1438 | 730 | 248 | 230 | 150 | 80 |
| Ընտանեկան նպաստների պետական համակարգում գրանցված ընտանիքների թիվը | | 226 | 65 | 23 | 42 | 63 | 33 |
| Արցախյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքների թիվը | | 155 | 139 | 11 | 2 | 2 | 1 |

# ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

Հրազդան համայնքի ավագանին ընտրվել է 2021 դեկտեմբերի 5-ին: Համայնքապետարանի աշխատակազմը բաղկացած է 89 աշխատակիցներից` հետևյալ հաստիքացուցակով (հաստիքացուցակում նշված են նաև թափուր հաստիքները 03.02.2022թ դրությամբ).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հ/Հ | ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐԸ |
|  | ***ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ*** |  |
| 1 | Համայնքի ղեկավար | 1 |
| 2 | Համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ | 1 |
| 3 | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 |
| 4 | Համայնքի ղեկավարի խորհրդական | 1 |
| 5 | Համայնքի ղեկավարի մամուլի քարտուղար | 1 |
| 6 | Համայնքի ղեկավարի օգնական | 1 |
|  | ***ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ*** |  |
| 7 | Վարչական ղեկավար | 4 |
|  | ***ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ*** |  |
| 8 | **Աշխատակազմի** **քարտուղար** | 1 |
| 9 | ***Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժին*** | 7 |
| *10* | ***Գյուղատնտեսություն և բնապահպանության բաժին*** | 5 |
| *11* | ***Ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների բաժին*** | 9 |
| *12* | ***Եկամուտների հաշվարկման և հավաքագրման բաժին*** | 15 |
| *13* | ***Զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի,սպասարկման և գովազդի բաժին*** | 6 |
| *14* | ***Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության և սոցիալական աջակցության հարցերի բաժին*** | 8 |
| *15* | ***Կոմունալ տնտեսության, համատիրությունների աշխատանքների համակարգման և տրանսպորտի բաժին*** | 10 |
| *16* | ***Իրավաբանական բաժին*** | 5 |
| *17* | ***Քարտուղարության և անձնակազմի կառավարման բաժին*** | 8 |
| *18* | ***ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ*** | 5 |
|  | ***ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ*** |  |
| 19 | Աղբյուրակ թաղամասում համայնքի ղեկավարի առանձին խնդիրներ և գործառույթներ իրականացնող | 1 |
| 20 | Վերին Աղբյուրակ թաղամասում համայնքի ղեկավարի առանձին խնդիրներ և գործառույթներ իրականացնող | 1 |
| 21 | Մաքրավան թաղամասում համայնքի ղեկավարի առանձին խնդիրներ և գործառույթներ իրականացնող | 1 |
| 22 | Վանատուր թաղամասում համայնքի ղեկավարի առանձին խնդիրներ և գործառույթներ իրականացնող | 1 |
| 23 | Ջրառատ թաղամասում համայնքի ղեկավարի առանձին խնդիրներ և գործառույթներ իրականացնող | 1 |
| 24 | Կոճոռ թաղամասում համայնքի ղեկավարի առանձին խնդիրներ և գործառույթներ իրականացնող | 1 |
| 25 | Կաքավաձոր թաղամասում համայնքի ղեկավարի առանձին խնդիրներ և գործառույթներ իրականացնող | 1 |
| 26 | Անասնաբույժ | 2 |
| 27 | Ցանցային ադմինիստրատոր | 1 |
|  | **Ընդամենը** | **99** |

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

*Հրազդան համայնքը նախկինում եղել է արդյունաբերական զարգացած կենտրոն: Այժմ այդ արդյունաբերական ձեռնարկությունների մեծ մասը չեն գործում, կամ եթե գործում են, ապա ոչ իրենց հզորությունների ծավալով:*

*Քաղաքի տարածքում գործում են 144 ձեռնարկություններ, որոնցից խոշորներն են.*

1. *«Ցեմենտի գործարան»*
2. *«ՀրազՋԷԿ» 5-րդ բլոկ*
3. *§Շինինդուստրիա¦*
4. *§Էներգոցանց¦*
5. *«Նորոգշին »*
6. *§Մեքենաշինարար¦*
7. *§Վորքինգ-ֆորմս¦*
8. *§Հրազդան Ճ.Շ.Շ.Ձ¦*
9. *§Հարվալ-մաշինըրի¦*
10. *«Առ-Ջեր-Մեկ»*
11. *§Մակու օղակ¦*
12. *§Կեչառք¦*
13. *§Ինվեստըմթ Մեդիա¦*
14. *§Վիլ ֆուդ¦*
15. *§Էներգոցանցշին¦*
16. *«Գազպրոմ Արմենիա»*
17. *«Վիլ Լայն»*
18. *«Ֆլեշ»*
19. *«Պատնեշ»*
20. *«Գրին ֆարմեր»*
21. *«Եվրոթերմ»*
22. *«Լեսթար»*
23. *Հայանտառ*
24. *«Լիպս» ՍՊԸ*

*ØÛáõëÝ»ñÁ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñ »Ý, áñáÝù ½µ³Õí³Í »Ý Ñ³óÇ, Ñ³ó³ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ùµ:*

*¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÝ»ñÝ »Ý` ¾Ý»ñ·»ïÇÏ, ó»Ù»Ýï, í»ñ³Ùß³ÏáÕ é³¹Çá¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ë³ñù»ñ, Ñ³·áõëï, ïñÇÏáï³Å, Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñù, Ñ³ó³ÙÃ»ñù:*

*²ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñ` ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³, ó»Ù»Ýï, ÏÉÇÝÏ»ñ, ÏÇë³Ñ³Õáñ¹ÇãÝ»ñ, é³¹Çáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ë³ñù»ñ, í³ñïÇù, í»ñÝ³ß³åÇÏÝ»ñ, ïñÇÏáï³Å, Ñ³ó, µáõÉÏ»Õ»Ý ¨ ³ÛÉÝ:*

*ì»ñÁ Ýßí³Í Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ßË³ïáõÙ »Ý ավելի քան 3000 ·áñÍ³éáõÝ»ñ*:

# ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

#### ՀՐԱԶԴԱՆ ՔԱՂԱՔ

* Հրազդան քաղաքն ունի 302 բազմաբնակարան բնակելի շենքեր, որոնցից 4-ը` մեկ հարկանի, 31-ը` երկհարկանի, 4-ը` եռահարկ, 40-ը` չորս հարկանի, 102-ը` հինգ հարկանի, ինը և ավելի բարձրահարկ շենքեր` 121:
* 302 բազմաբնակարան շենքերից 140-ը ունեն հարթ տանիքներ, իսկ 162-ը` թեք տանիքներ:
* Բնակֆոդի ընդհանուր և բնակելի մակերեսները կազմում են 668239,8 քմ: Շենքերի սպասարկման գործընթացը կազմակերպվում է 12 համատիրությունների կողմից:
* Բազմաբնակարան շենքերի վերելակների թիվը` 221, որոնցից գործում են 184-ը:
* Վարչական տարածքում կան 3600 առանձնատներ: Բազմաբնակարան շենքերից վթարային են թիվ 54 և թիվ 60 շենքերը, իսկ առանձնատներից վթարային են 13-ը: Քաղաքի տարածքում կան 5 բազմաբնակարան կիսակառույց շինություններ:
* Քաղաքի տարածքում հաշվառված են
* Քաղաքում առկա են բնակարանների և բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքներ, որոնցից մի մասը կազմում են զոհված և հաշմանդամ դարձած ազատամարտիկները, ինչպես նաև Արցախից տեղահանված և Հրազդանում հաստատված քաղաքացիները:
* Համայնքի գյուղական բնակավայրերում առկա են բազմաբնակարան բնակելի 67 շենքեր, բնակելի տները հիմնականում առանձնատներ են, որոնց վիճակը բավարար է:

# ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

#### ՀՐԱԶԴԱՆ ՔԱՂԱՔ

* Քաղաքի վարչական տարածքը – 15343.72 հա
* Արտադրական նշանակության հողեր – 846.63 հա
* Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր – 11053.08 հա
* Գերատեսչական հիմնարկների զբաղեցրած հողեր – 48.2 հա
* Հանգստի գոտիներ – 35.24 հա
* Ջրային ֆոնդեր – 202.55 հա
* Այլ – 263.89 հա
* Բնակավայրի տարածքը – 1701.09 հա
* Հողի սեփականաշնորհման մասնակցած ընտանիքների թիվը – 4700
* Մեկ հողաբաժնի չափը մինչև 0.36 հա
* Քաղաքի սեփականություն համարվող հողեր – 8018.09 հա
* Օտարված և օգտագործման տրամադրված հողեր – 491.30 հա

## Սոլակ գյուղ

* Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 4272,48 հա,
* գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 3572,48 հա,
* բնակավայրերի հողերը՝ 215,56 հա,
* արտադրական նշանակության հողերը՝ 0,05 հա,
* էներգետիկայի, տրանսպորտի և կապի, կոմունալ ենթակայության հողերը՝ 28,42 հա,
* անտառային հողերը՝ 410,31 հա,
* հատուկ պահպանության հողերը՝ 21,56 հա,
* հատուկ նշանակության հողերը՝ 31.41 հա
* ջրային հողերը՝ 8,41 հա:

## Քաղսի գյուղ

* Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 4408,34 հա,
* գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 2973,43 հա,
* Անօգտագործելի հողեր` 472,57 հա
* Ձորեր` 35 հա
* Դաշտամիջյան ճանապարհներ` 50 հա
* Արտադրական մաս` 27,38 հա
* Տնամերձ հողեր` 112,3 հա
* գերեզմանատուն -5հա
* գյուղամիջյան փողոցներ -7հա

## Լեռնանիստ գյուղ

* Համայնքի վարչական տարածքը -200 հա է,
* որից`
* վարելահողեր – 1038 հա
* խոտհարք – 963 հա
* արոտավայրեր – 1462 հա
* անօգտագործելի հողեր -327 հա
* ձորեր -6հա
* դաշտային ճանապարհներ-30հա
* ավազի հանք-8հա
* արտադրական մաս /կովանոց/-4հա
* գերեզմանատուն -5հա
* տնամերձ հողեր -149 հա
* գյուղամիջյան փողոցներ -14հա
* պետական պահուստային հողեր -196 հա
* համայնքի սեփականության հողեր -4001 ,2հա

## Ջրառատ գյուղ

* վարչական տարածքը կազմում է 42,39 հա.,
* գյուղատնտեսականն շանակություն ունեն 0,51հա,
* բնակավայրերը զբաղեցնում են 16,03 հա.,
* արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտները` 25,80հա,
* էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտները` 0,04 հա.,
* պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը` 1,44 հա։

# ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

* Համայնքում գործում է խմելու ջրի ջրամատակարարման և կոյուղու կենտրոնացված համակարգ: Այս ծառայությունների ոչ բավարար մակարդակը պայմանավորված է ներքին կոմունիկացիոն ցանցի ֆիզիկական մաշվածությամբ:
* Շենքերի կենցաղային աղբը կուտակվում է քաղաքի տարածքում հավասարաչափ տեղադրված աղբարկղերի մեջ: 2016թ. ապրիլի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության, ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության, և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (այսուհետ' Բանկ), Ծրագրի շահառու համայնքապետարանների և Բանկի միջև ստորագրվել են «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման» ծրագրի (այսուհետ' Ծրագիր) վարկային և իրականացման աջակցության համաձայնագրերը: Նպատակն էր կառուցել և շահագործել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան տարածաշրջանային աղբավայր Հրազդանում, որտեղ կհավաքվի ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում գոյացած աղբը: Արդեն 2022 թվականի ընթացքում աղբավայրը կհանձնվի շահագործման:
* Ամեն գարնանը համայնքի փողոցներում և բակերում կազմակերպվելու է մասսայական ծառատունկ: Կանցկացվեն շաբաթօրյակներ` համայնքի սանիտարական մաքրությունը պատշաճ մակարդակի վրա պահելու համար:
* Նախատեսվում է կազմակերպել Հրազդան գետի հունի, սելավատարների մաքրման և վերականգնման աշխատանքներ:
* Կանաչ գոտիների ընդլայնման և վերականգնման աշխատանքներ/ծառեր, թփեր, գազոններ/ և ոռոգման համակարգի նոր ջրագծերի անցկացման աշխատանքներ:
* Համայնքում շրջակա բնական միջավայրի պահպանության առումով առաջնային խնդիր է համայնքի սանմաքրումը:
* ավելացնել գյուղերի կանաչապատ տարածքները,
* իրականացնել ծառատունկ,
* ավելացնել համայնքի կանաչապատ և ծաղկապատ տարածքները,
* ներգրավել համայնքի բնակչությանը բնապահպանական խնդիրների լուծման գործընթացում՝ հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ պարբերաբար անցկացվող սեմինարների, դասընթացների, տեսագովազդների, ցուցանակների և հանրային իրազեկման այլ միջոցներով:

# ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

Զբոսաշրջությունն ունի զարգացման մեծ հեռանկարներ Հրազդանում, հատկապես ձմեռային, էքստրեմալ, գաստրո և ագրոտուրիզմը։ Հիմնական նպատակն է համայնքը դարձնել Կոտայքի մարզի ինքնատիպ զբոսաշրջային կենտրոններից մեկը, որը յուրահատուկ է դառնում իր աշխարհագրական դիրքով և ուրույն մշակույթով, ավանդույթներով ու պատմությամբ:

Հետարդյունաբերական Հրազդան խոշորացված համայնքում միախառնված են գյուղական ու քաղաքային կոլորիտային միջավայրները` համայնքին տալով յուրահատուկ գույներ, ստեղծելով էկո և ագրո տուրիզմի զարգացման բոլոր նախադրյալները:

* «Շառլ Ազնավուրի անվան եղևնիների պուրակը» առանձնանում է առողջապահական տեսակով` շնորհիվ եղևնիների տարբեր տեսակների առկայության ու վերջիններիս սեզոնային փոշոտման: Այգում առկա են խաղահրապարակներն ու խաղադաշտը, զվարճանքի ու հանգստի գոտիներ բոլոր տարիքային խմբերի համար: Զբոսայգին հիանալի այլընտրանք է Ստեփանավանում գտնվող Դենդրոպարկին: Այգում տնկված են հարյուրավոր սոճիներ, Հայրենական Մեծ պատերազմից հետո` ի հիշատակ զոհված, հերոսացած ու անհետ կորած համաքաղաքացիների, իսկ այգու բարձունքում առկա է նրանց նվիրված հուշարձան: Եղևնիների փոշոտման սեզոնին այգի են այցելում հարյուրավոր մարդիկ, ովքեր ունեն շնչառական, սիրտ-անոթային և այլ հիվանդություններ, այգում առկա է քայլուղիներ, հեծանվային ուղիներ, իսկ ձմռան ամիսներին այգին վերածվում է ձմեռային կուրորտի: Առողջ ապրելակերպով զբաղվելու, խթանելու համար առկա են բոլոր պայմանները, որով համայնքը դառնում է գրավիչ ինչպես բնակիչների, այնպես էլ հյուրերի ու զբոսաշրջիկների համար:
* Արևային ժամացույցով այգի` խճապատկերներով հրապարակով, զրուցարաններով, բացօթյա դասընթացների համար նախատեսված գոտիներով, փոքր խաղահրապարակով: Հրազդանի Աղբյուրակ թաղամասու լճափնյա այգու հիմնական մասը ստեղծվել է բազմագույն ու բազմաձև խճաքարերից, արևի ժամացույցով: Զբոսայգու գլխավոր մասի համար ընտրված է անտիկ շրջանի աստեղային քարտեզը, որը ֆոն է դարձել արևի ժամացույցի համար: Կեսօրին` ժամը 12:00-ը կանգ է առնում ուղիղ ծառուղի տանող խճուղու կենտրոնում: Կենդանակերպի սև նշանները ցույց են տալիս գիշերը, իսկ սպիտակները` ցերեկը: Մյուս ծառուղու մուտքի մոտ դրված են երկու առյուծներ, սա նույնպես անտիկ շրջանի ճարտարապետական ձևերը նորի հետ համադրելու լավագույն եղանակն է: Յուրաքանչյուր երկու ամսվա միջև ընկած է աստեղային քարտեզի մի համաստեղություն և խճանկարով զարդանախշ արտացոլված կենդանակերպի նշանները: Զբոսայգու մի մասը ժամանակին հատկացված է եղել սպորտային կառույցներին, երիտասարդներին: Գործում էր նաև ամֆիթատրոնը` շատրվանով, մանկական զվարճանքի գոտին` ավտոդրոմով, ատրակցիոններով, կարուսելներով: Դեպի լճափ ձգվող ծառուղիների վրա կառուցված էր գեղեցիկ կամուրջ` սանդուղքով:
* Ծովինար արհեստական ջրամբար:   
  Հրազդան քաղաքի Աղբյուրակ ջրամբարի ափին կանգնած արձանն անվնակաոչվել է որպես` կեցցե կապույտ ու ջինջ երկինքը, այն նվիրված է 1941-1945թթ Հայրենական մեծ պատերազմում հայ ժողովրդի տարած հաղթանակի 40-ամյակին: Արձանի հեղինակը Խաչատուր Հակոբյանն է/1951-2015թթ/, ում ստեղծագործական կյանքի որոշ փաստաթղթերում արձանն անվանվում է Փարվանա մոնումենտ: Սկզբում այն տեղադրված է եղել Քաղսի գյուղից դեպի Հրազդան մտնող մուտքի մոտ` աջ կողմի դաշտում, հետո տեղափոխվեց դեռևս 1959 թ. շահագործման հանձնված Աթարբեկյան ԳԷՍ-ի` ՀԷկի արհեստական ջրամբար-լճակում: Ցավոք, Հրազդանի ամենահայտնի խորհրդանիշերից մեկը ընդգրկված չէ Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակում:
* Համայնքը հարուստ է իր պատմամշակութային հուշարձաններով ու տեսարժան վայրերով` Հրազդան քաղաքի Մաքրավան թաղամասի Մաքրավանք վանական համալիր (IX-XIII դդ), Սոլակ գյուղ` Մայրավանք` 613թ, սրբ Աստվածածին, Քաղսի գյուղ` սրբ Աստվածածին` 19-րդ դար, սրբ Գևորգ եկեղեցիները, Լեռնանիստը` որպես ձմեռային ու ագրո տուրիզմի Կենտրոն, գյուղում գործում է 19-րդ դարում կառուցված, Աղբյուրակի սրբ Ստեփանոս վանական համալիր` 10-14 դդ, Քարայր կացարան, Կոճոռ թաղամասի սրբ Խաչ եկեղեցի` 19-րդ դար, Վանատուր թաղամասի` սրբ Աստվածածին` 19-րդ դար, Քարավանատուն` 13-րդ դար, Կապույտ Խաչ եկեղեցի, որը Անի Հովվիի եկեղեցու կրկնօրինակն է, Ջրառատ թաղամասի սրբ Կարապետ եկեղեցի` 17-րդ դար, քարե դարյան Քարայր կացարան, Կաքավաձոր թաղամասի չգործող սրբ Աստվածածին եկեղեցի: Թվարկվածներից վեց եկեղեցիները գործող են:
* Համայնքը հարուստ է միջնադարյան կառույցներով, գերեզմաններով, բերդ ամրոցներով, բրոնզեդարյան դամբարանադաշտերով, խորհրդային մոդերնիզմի ճարտարապետությամբ:
* Համայնքում գործում են նաև Լեռնանիստ գյուղի և Ջրառատ թաղամասի մասնավոր թանգարանային հավաքածուները, Հրազդանի երկրագիտական թանգարանը և Հայաստանի Ազգային պատկերասրահի մասնաճյուղը:

Հրազդան համայնքի աշխարհագրական դիրքով պայմանավորված, տեղանքում առկա են անտառներ, սառնորակ աղբյուրներ, էկո տուրիզմի և էքստրեմալ տուրիզմի հզոր պոտենցիալ:

# ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Համայնքի սեփականաշնորհված և վարձակալությամբ տրված վարելահողերում ցանվում են հացահատիկային մշակաբույսեր՝ ցորեն, գարի, հաճար, ոսպ և այլ կուլտուրաներ: Սակայն հողատարածքների ջրովի չլինելու պատճառով համայնքի բնակիչները մեծ եկամուտներ չեն ստանում: Հողատեսքերի դիրքադրությունը միանգամայն բարենպաստ է հացահատիկային կուլտուրաների արտադրության ու անասնապահության համար: Հացահատիկային կուլտուրաների արտադրությունն ու անասնապահությունը, ինչպես նաև մեղվապահությունը հանդիսանում են համայնքի տնտեսական զարգացման կանխորոշող ոլորտ: Սակայն այս ոլորտները ներկայումս ունեն միջին զարգացվածության տեմպ, որը պայմանավորված է ոլորտների ցածր կապիտալացման աստիճանով ու վերամշակման տեխնոլոգիաների բացակայությամբ:

Համայնքի բնակիչները զբաղվում են նաև անասնապահությամբ, սակայն խոշոր ֆերմերային տնտեսություններ չկան: Հիմնականում յուրաքանչյուր տնտեսություն իր արտադրանքը սպառում է իր տնտեսության ներսում:

2016 թվականին «Գյուղատնտեսության նախարարության գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կողմից կառուցվել է արոտավայրերի ջրամիացման ջրագիծ և անասունների ջրի խմոցներ Սոլակ բնակավայրում:

Համայնքի բնակիչների մի մասը զբաղվում է մեղվաբուծությամբ, սակայն տարիների կտրվածքով մեղվի համար եղանակային պայմանները լավ են լինում մեկընդմեջ:

Համայնքի բնակիչները իրենց տնամերձ հաղամասերում աճեցնում են բանջարաբոստանային կուլտուրաներ և բազմատեսակ պտուղներ, սակայն ոռոգվում է համայնքի ոռոգելի տարածքի ընդամենը 30%-ը` պոմպակայանի միջոցով:

Ոռոգելի տարածքի 70%-ը չի ոռոգվում ջրի սակավության և որոշ հատվածներում ցանցի մաշվածության և բացակայության պատճառով:

# ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

## *ՀՐԱԶԴԱՆ ՔԱՂԱՔ*

* Քաղաքի փողոցների ու ճանապարհների երկարությունը կազմում է 194.4 կմ, իսկ մակերեսը` 1749,600 հազար քմ, կամուրջների քանակը` 12: Կա մեկ սելավատար` 5500 մ երկարությամբ:
* Քաղաքի վարչական տարածում հասարակական տրանսպորտի գործունեությունը իրականացվում է ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով` 3-րդ, 4-րդ և Կաքավաձոր երթուղիներով:
* Սպասարկող կազմակերպության տրանսպորտայինմիջոցները նորմալ են և տեխնիկապես ի վիճակի են ուղևորափոխադրումներ կատարելու համար, նյուփատեխնիկական բազան թարմացված է:
* Քաղաքի տարածքով տեղադրված են երթևեկության նշաններ` անհրաժեշտ կանոնակարգով:

Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների որոշ մասն անբարեկարգ է: Ճանապարհները հիմնականում ասֆալտապատ և խճապատ են:

Համայնքում գործում է Սոլակ–Հրազդան, Սոլակ–Չարենցավան, Հրազդան-Քաղսի-Սոլակ, Հրազդան-Լեռնանիստ տրանսպորտային միջոցներ, որոնց թիվը բավականացնում է մարդկանց բնականոն տեղաշարժին, սակայն տրանսպորտային ցանցի մաշվածության պատճառով, տեխնիկաների վերազինման անհրաժեշտություն է առաջանում:

# ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

*ՀՐԱԶԴԱՆ համայնքի տարածքում առևտրի, հասարակական սննդի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտների թիվը.*

## *Հրազդան քաղաք`*

* *Առևտրի փոքր, միջին ու խոշոր օբյեկտներ – 144*
* *Շուկաներ – 1*
* *Հանրային սնունդ – 50*
* *Լիցքավորման կետեր`*

*Հեղուկ գազ -5 հատ*

*Բնական գազ – 8 հատ*

*Հեղուկացված նավթ գազ – 7 հատ*

*Քաղսի վարչական շրջան`*

* *Առևտրի փոքր ու միջին օբյեկտներ – 7*
* *Հանրային սնունդ – 7*
* *Լիցքավորման կետեր`*

*Բնական գազ – 2հատ*

*Բենզին – 2 հատ*

*Սոլակ վարչական շրջան `*

* *Առևտրի փոքր ու միջին օբյեկտներ – 11*
* *Հանրային սնունդ – 6*
* *Լիցքավորման կետեր`  
   Բենզին – 1 հատ*

*Սոլակ համայնքում առևտուրն իրականացվում է անհատ ձեռնարկատերերի կողմից: Համայնքում գործում են սննդի խանութներ, հանրային սննդի սպասարկման օբյեկտներ, հյուրանոցային համալիր, շինանյութի խանութ, ավտոպահեստամասերի խանութ, ավտոսպասարկման կետ:*

*Համայնքում չկան գործող ոչ կառավարական կազմակերպություններ (ՀԿ-ներ, հիմնադրամներ, քաղաքական կուսակցություններ և այլն): Համայնքում 2016 թվականից գործում է «Սոլակի արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերատիվը, որը համալրված լինելով որոշակի գյուղտեխնիկայով, մատուցում է գյուղատնտեսական աշխատանքների ծառայություններ:*

*Ջրառատ վարչական շրջան `*

* *Առևտրի փոքր օբյեկտներ – 2*

*Համայնքում առևտուրն իրականացվում է անհատ ձեռնարկատերերի և մասնավոր կազմակերպությունների կողմից Համայնքում գործում են հանրային սննդի խանութներ: Համայնքում չկա գործող ոչ կառավարական կազմակերպություններ ՀԿ ներ հիմնադրամներ քաղաքական կուսակցություններ և այլն:*

*Լեռնանիստ վարչական շրջան`*

* *Առևտրի փոքր ու միջին օբյեկտներ – 11*

*Հիմնականում կարգավորված են այդ օբյեկտների տեղաբաշխման և արտաքին համաչափության հարցերը: Պարբերաբար ստուգումներ են կատարվում` բյուջե կատարած մուծումները և կրպակների չափերը համապատասխանում են նախագծերին:*

# ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

*Համայնքի ենթակայության տակ գործող նախադպրոցական հաստատությունները, երաժշտական և արվեստի դպրոցները ապահովված են մասնագիտական կադրերով, որոնց շնորհիվ պահպանվում է աշխատանքային բնականոն ռիթմը: Համայնքում գործում է Հրազդանի Երկրագիտական թանգարանը, պատկերասրահը, Լեռնանիստ գյուղի ազգագրական թանգարանը: Մանկապարտեզները ապահովված են տիպային շենքերով, ջրով, էլեկտրաէներգիայով, պարբերաբար կատարվում է աղբահանություն, շենքերն ունեն կապիտալ և մասնակի վերանորոգման անհրաժեշտություն:*

*Սոլակ գյուղում գործում է մշակույթի տուն իր խմբակներով և պարի խմբով: Համայնքի մշակույթի տանը գոյություն ունեն գործող գրադարան, գրադարան է գործում նաև միջնակարգ դպրոցում: Լեռնանիստ համայնքը ունի մշակույթի տուն` 1200 քմ տարածքով: 2005 թվականին շենքը վերանորոգվել է , սակայն ապահովված չէ ջրով, ջեռուցման համակարգով: Մշակույթի տանը գործում են խմբակներ` պար, նկարչություն, գրադարան, որն ունի 5495 գիրք: Ջրառատ գյուղի տարածքում ակումբ, գրադարան, սպորտդահլիճ առկա են միայն դպրոցում: Գյուղը զրկված է հասրակական միջոցառումներից, կինոյից, թատրոնից: Համայնքն ունի ֆուդբոլի դաշտ, որտեղ երիտասարդները կազմակերպում են ֆուտբոլային խաղեր: Քաղսի գյուղն ունի մշակույթի տուն, սակայն շենքն ապահովված չէ ջրով, ջեռուցման համակարգով: Մշակույթի տանը գործում է գրադարան:*

*«Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք» մրցույթի շրջանակում Հրազդանը ճանաչվեց 2022 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք: 2022 թվականի մայիս ամսից համայնքում կտրվի երիտասարդական միջոցառումների մեկնարկը: Հրազդանի` երիտասարդական մայրաքաղաք կարգավիճակը, հնարավորություն կտա երիտասարդներին համայնքում ներգրավվել իրենց խնդիրների բարձրաձայնմանն ու լուծմանը, նպաստել ենթակառուցվածքների զարգացմանը, ինչպես նաև զարգացնել տեղական մասնակցայնության մշակույթը:*

# ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

Հրազդանի տարածքում գործում են

* «Հրադզան բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը` 408 աշխատողներով, որից 332-ը բուժաշխատողներ,
* «Քաղսիի առողջույան առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ` 5 աշխատողներով, որից 4-ը բուժանձնակազմ: ՊՈԱԿ-ը գտնվում է «Հրադզան բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ից 10 կմ հեռավորության վրա:
* «Լեռնանիստի բժշկական ամբուլատորիա» ՀՈԱԿ` 6 աշխատողներով, որից 4-ը բուժանձնակազմ: Ամբուլատորիան գտնվում է «Հրադզան բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ից 13,5 կմ հեռավորության վրա:
* «Սոլակի առողջույան առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ` 5 աշխատողներով, որից 4-ը բուժանձնակազմ: ՊՈԱԿ-ը գտնվում է «Հրադզան բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ից 12,4 կմ հեռավորության վրա:

*Գյուղում աշխատում է Առողջության առաջնային պահպանության կենտրոն (ԱԱՊԿ), որը արդիական բժշկական սարքերով համալրման, կադրերի վերապատրաստման կարիք ունի: ԱԱՊԿ-ն իրականացնում է հիմնականում առաջին բուժօգնության ծառայություններ: Տեղի ունեցող հիմնական դեպքերի ժամանակ շտապ օգնությունը հասնում է Հրազդան քաղաքից (համայնքի բնակավայրերի հեռավորությունը Հրազդանից 14 կմ է):*

# **Սոցիալական Պաշտպանության Բնագավառ**

Սոցիալական պաշտպանության բնագավառում համայնքում սոցիալական աշխատողի միջոցով միջոցներ է ձեռնարկվում հայտնաբերելու սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող անձանց և ընտանիքներին, կազմակերպելով տնային այցելություններ` օգնելով հայտնաբերել և օգտագործել դժվարություններ հաղթահարելու իրենց կարողությունները: Համայնքի խնդիրն է քաղաքացիների սոցիալական պաշտպանությունը՝ պետական և համայնքային սոցիալական ծրագրերի իրականացմամբ, հնարավոր ռիսկերի նվազեցմամբ, որով համայնքում կայուն սոցիալական միջավայրի ձևավորման համար բոլոր նախադրյալները կապահովվի:

Սոցիալական ծրագրերը նպատակաուղղված են լինելու ռիսկերի կանխարգելմանը՝ ընտանիքի աղքատության, հաշմանդամության, հիվանդության, տարիքային խնդիրներին, առանց ծնողական խնամքի մնալու, ծնողազրկության, գործազրկության, ընտանիքում կոնֆլիկտների, վատ վերաբերմունքի, բռնության, սոցիալական մեկուսացման վնասակար սովորույթների, դժբախտ պատահարի կամ այլ իրավիճակներում հայտնվելու հետևանքներով կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց աջակցությանը՝ դժվարությունները հաղթահարելու կամ մեղմելու նպատակով:

# Ð²Ü¶êîÆ ¶àîÆÜºð, ¼´àê²Ú¶ÆÜºð, Ê²Ô²Ðð²ä²ð²ÎÜºð, ´²Î²ÚÆÜ î²ð²ÌøÜºð

Հրազդան համայնքն ունի

* Քաղաքային զբոսայգի – 2
* Հանգստի գոտիներ – 4
* Խաղահրապարակներ – 55
* Բակային տարածքներ - 210

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Համայնքի կողմից քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի կամ դրանց փոփոխությունների մասով

* Իրականացվում է համայնքի քաղաքաշինական կադաստրի վարում, համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրության կազմում
* համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կառուցապատողներին տրվում է ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (կամ նախագծման թույլտվություն)
* համայնքի բնակչությանն իրազեկվում է միջավայրի ծրագրվող քաղաքաշինական փոփոխությունների մասին
* համաձայնեցվում է ճարտարապետաշինարարական նախագծերը, տալիս է շինարարության (քանդման) թույլտվություն
* միջոցառումներ է ձեռնարկվում շինարարության թույլտվությամբ նախատեսված ժամկետներում կառուցապատումն ավարտելու համար
* կանխարգելվում ու կասեցվում է ինքնակամ շինարարությունը և օրենքով սահմանված կարգով ապահովում է դրանց հետևանքների վերացումը, ընդունվում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասում ինքնակամ կառույցի քանդման (ապամոնտաժման) մասին որոշում
* վերահսկողություն է իրականացվում շենքերի ու շինությունների նպատակային օգտագործման և պահպանման, կառուցապատողներին տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքով
* իրականացվում է համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենքերի ու շինությունների հաշվառումը և բաշխումը

Իսկ հողօգտագործման բնագավառում`

* կազմվում է համայնքների հողերի օգտագործման սխեմաներն ու քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթեր
* վերահսկողություն է իրականացվում համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերի նպատակային օգտագործման, հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ
* կանխարգելվում, կասեցվում և վերացվում է ապօրինի հողօգտագործումները. իրականացվում է համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի բարելավման աշխատանքներ
* իրականացվում է համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի ընթացիկ հաշվառումը, ցամաքային տարածքի ծածկույթի ընթացիկ դասակարգումը և կազմվում է համայնքի հողային հաշվեկշիռ:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

Հրազդան համայնքի ավագանու 2022 թվականի փետրվարի 8-ի N28-Ն որոշմամբ հաստատված 2022 թվականի բյուջեն եկամտային մասով տարեսկզբին կազմել է 3557019.603 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ 3557019.603 հազար դրամ: Հրազդան համայնքի 2022 թվականի բյուջեն (ճշտված բյուջե) եկամտային մասով կազմել է 4023017.203 հազար դրամ, ծախսերի մասով` 4023017.203 հազար դրամ: 2022 թվականի բյուջեի եկամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը կազմում է 48.4%` 1476018.433 հազար դրամ:

**Աղյուսակ 3. Հրազդան համայնքի հանրակրթական դպրոցների, նախադպրոցական և արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների, նախնական մասնագիտական կրթական հաստատության վերաբերյալ ցուցանիշներ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Հաստատության անվանումը** | **Աշխատողների թիվը** | **Սովորողների թիվը** |
| 1. | N2 մանկապարտեզ | **11** | **19** |
| 2. | N4 մանկապարտեզ | **25** | **120** |
| 3. | N5 մանկապարտեզ | **21** | **117** |
| 4. | N6 մանկապարտեզ | **87** | **24** |
| 5. | N7 մանկապարտեզ | **90** | **22** |
| 6. | N8 մանկապարտեզ | **25** | **131** |
| 7. | N9 մանկապարտեզ | **20** | **89** |
| 8. | N11 մանկապարտեզ | **28** | **145** |
| 9 | N12 մանկապարտեզ | **44** | **305** |
| 10 | N13 մանկապարտեզ | **170** | **36** |
| 11 | N15 մանկապարտեզ | **28** | **132** |
| 12 | N16 մանկապարտեզ | **29** | **161** |
| 13 | Լեռնանիստի մանկապարտեզ | **23** | **77** |
| 14 | Սոլակի մանկապարտեզ | **17** | **77** |
| 15 | Քաղսիի մանկապարտեզ | **17** | **92** |
| 16 | N1 երաժշտական դպրոց | **24** | **203** |
| 17 | N2 երաժշտական դպրոց | **32** | **272** |
| 18 | Երվանդ Քոչարի անվան մանկական արվեստի դպրոց | **20** | **174** |
| 19 | Կոստան Զարյանի անվան մանկական արվեստի դպրոց | **19** | **140** |
| 17 | Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն | **18** | **131** |
| 18 | Դրամատիկական թատրոն | **21** | **1** |
| 19 | Մանկակապատանեկան սպորտդպրոց | **14** | **145** |
| 20 | Երիտասարդական մարզամշակութային ուսումնական կենտրոն | **17** | **188** |

# 2.3 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ

## ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԵՐԻ ԴԱՇՆԱԳԻՐ ` ԱՐԵՎԵԼՔ " ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

Հրազդանի համայնքապետարանը ակտիվ մասնակցություն ունեցավ 26.10.2016թ. Երևանում մեկնարկված բարձր մակարդակի համաժողովին՝ նվիրված Եվրամիության« Արևելյան գործընկերության երկրներում կայուն զարգացման աջակցությանը:

Հրազդան քաղաքը Հայաստանից առաջին համայնքապետարաններից է, որ միացել է Քաղաքապետերի դաշնագրին /21.05.2013թ/, որը շատ հաջող նախաձեռնություն է, նվիրված կլիմայի փոփոխության խնդիրներին, էներգոխնայողության և էներգետիկ արդյունավետության զարգացմանը:

Քաղաքապետերի դաշնագիր ' ԱրևԵլք (CoM East)' ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող նախագիծ է, որի նպատակն է Արևելյան Գործընկերության երկներում ներկայացնել ԵՄ կլիմայի և էներգետիկայի նախաձեռնությունը: Քաղաքապետերի դաշնագիր' Արևելքը աջակցում է տեղական իշխաևությունների և էներգետիկայի կայուն զարգացման կանոնակարգերի ներդրման գործամ' նվազեցնելով նրանց կախվածությունը հանածո վառելիքից, բարելավելով էներգետիկ ոլորտի անվտանգությունը, և խթանում է իրենց Ներդրումը կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմացմանը և ադապտացմանը:

Այդ նպատակին հասնելու. համար քաղաքային իշխանությունները մշակել են և իրականացնում են Կայուն էներգետիկ զարգացման գործողությունների ծրագրեր (ԿԷՁԳԾ), որոնցում գնահատվում են քաղաքային համայնքում ելակետային տարում CO2-ի արտանետումներն ըստ հիմնական աղբյուրների, ինչպես նաև նկարագրվում են այդ արտանետումների նվազեցմանն ուղղված միջոցառումները, դրանց իրականացման ժամկետները և ֆինանսավորման աղբյուրները:

Այժմ Եվրոմիության Քաղապետերի դաշնագիրը բոլորովին նոր տնտեսական զարգացման նախաձեռնությանբ է հանդես գալիս, որը աշխատելու է բոլոր տեղական համայնքների հետ Արևելյան գործընկերության երկրներում' ամրապնդելով տեղական տնտեսական զարգացում:

Եվրամիությունը պատրաստ է տարբեր նախագծերի միջոցով աջակցել Հայաստանին' երկրի շրջանների հավասար և կայուն զարգացման գործում, որպեսզի փակվի ճեղքը Երևանի ու մյուս շրջանների միջև, որ մայրաքաղաքն ու մյուս շրջանները հավասարապես զարգանան:

# ԿՈՏԱՅՔԻ ԿՈՇՏ ԿԵՆՅԱՂԱՅԻՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ

# ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

2016թ. ապրիլի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության, ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության, և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (այսուհետ' Բանկ), Ծրագրի շահառու համայնքապետարանների և Բանկի միջև ստորագրվել են §Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման¦ ծրագրի (այսուհետ' Ծրագիր) վարկային և իրականացման աջակցության համաձայնագրերը:

Նպատակն է կառուցել և շահագործել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան տարածաշրջանային աղբավայր Հրազդանում, որտեղ կհավաքվի ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում գոյացած աղբը:

Ծրագրի արժեքը ՝11 մլն. Եվրո:

Ծրագրի շրջանականերում

***Ծրագրի շահառուներ*** ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի, Բյուրեղավանի, Եղվարդի, Ծաղկաձորի, Նոր Հաճևի, Հրազդանի, Չարենցավանի և Գեղարքունիքի մարզի Սևանի, Գավառի, Մարտունու, Վարդենիսի և ճամբարակի համայնքներ:

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

Համայնքի ֆինանսական իրավիճակը վերլուծելիս պետք է հստակ տարանջատել՝

* համայնքի բյուջեն (եկամտային և ծախսային մասերով),
* ծրագրերի իրականացման համար համայնքներին հասանելի այլ միջոցներ (աղբյուրներ և ծախսային ուղղություններ):

Համայնքի բյուջեի մուտքերը, կարելի է ասել, ձևավորվում են բացառապես վարչական բյուջեի միջոցների հաշվին: Վարչական բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են սահմանափակ թվով եկամտատեսակների՝ հարկերի, տեղական տուրքերի և գույքի վարձակալությունից եկամուտների հաշվին: Համայնքի բյուջեի կանխատեսվող եկամուտների մեծ մասը ձևավորվում են պետական բյուջեից համայնքներին տրամադրվող ֆինանական համահարթեցման դոտացիաների հաշվին (աղյուսակ 4):

Քանի որ համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասում մուտքեր քիչ են կանխատեսվում, ապա պլանավորվող հինգ տարիների կապիտալ ծախսերը մեծամասամբ կիրականացվեն համայնքի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից` ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումների և դոնոր կազմակերպությունների հաշվին:

**Աղյուսակ 4. Համայնքի 2020-2021թթ. բյուջեի մուտքերի ցուցանիշները և 2022-2026թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերի անվանումը** | **2020թ.** | **2021թ.** | **2022թ.** | **2023թ.** | **2024թ.** | **2025թ.** | **2026թ.** |
| **փաստ.** | **փաստացի 01.12.2021** | **Կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** |
|  | **ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)\*** | **1771673.65** | **2444457.38** | **4023017.2** |  |  |  |  |
| **I.** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)\*** | **757728,305** | **1849460,9** | **3062413.8** | **2004760.51** | **2064903.3** | **2126850.4** | **2190655.9** |
| **1** | **ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ** |  | **386915,0** | **295185.0** | **398522.45** | **410478.12** | **422792.5** | **435476.2** |
| **1.1** | **Գույքային հարկեր անշարժ գույքից** | **138500,0** | **65801,75** | **30000.0** | **67775.8** | **69809.07** | **71903.34** | **74060.4** |
|  | Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար | 89500,0 | 45243,8 | 13800.0 | 67775.80 | 69809.07 | 71903.34 | 74060.44 |
|  | Հողի հարկ | 49000,0 | 20557,9 | 16200.0 | 21174.63 | 21809.9 | 22464.2 | 23138.1 |
| **1.2** | **Գույքային հարկեր այլ գույքից** | **116828,250** | **224146,3** | **265185.0** | **23088.8** | **23781.5** | **24495.0** | **25230.0** |
|  | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 116828,250 | 224146,3 | 265185.0 | **23088.8** | **23781.5** | **24495.0** | **25230.0** |
| **1.3** | **Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ** | **29760,0** | **37499,2** | **2000.0** | **38624.2** | **39783.0** | **40976.5** | **42205.8** |
|  | Տեղական տուրքեր | 29760,0 | 37499,2 | 44047.0 | **38624.2** | **39783.0** | **40976.5** | **42205.8** |
| **1.4** | **Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ** |  | **82505,47** | **131757.0** | **84981.0** | **87530.4** | **90156.3** | **92861.0** |
|  | Պետական տուրքեր | **11329,0** | **15513,7** | **16000.0** | **62054.8** | **63916.4** | **65833.8** | **67808.8** |
| **1.5** | **Այլ հարկային եկամուտներ** |  | **10807,6** | **15000.0** |  |  |  |  |
| **2** | **ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** | **1039122,985** | **1176316,4** | **2071607.7** | **1211606.0** | **1247954.1** | **1285393.0** | **1323955.0** |
| **2.1** | **Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  | **980747,053** | **994734.3** | **1010169.4** | **1040474.4** | **1041388.6** | **1072630.3** |
| ա) | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 798226,400 | 973864,9 | 987979.9 | **1010169.4** | **1040474.4** | **1041388.6** | **1072630.3** |
| բ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ | 79842,0 | - | - |  |  |  |  |
| գ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 15402,300 | 6882,153 | 6754.0 |  |  |  |  |
| դ) | ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  | - |  |  |  |  |
| **2.4** | **Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  | 195569,4 | 888634.09 | 201436.5 | 207479.5 | 213703.8 | 220114.9 |
| ա) | Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 145652,3 | 195569,4 | 888634.09 | 201436.5 | 207479.5 | 213703.8 | 220114.9 |
| բ) | ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  | **-** |  |  |  |  |
| **3** | **ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ\*** |  | **286229,38** | **300328.0** |  |  |  |  |
| **3.1** | **Տոկոսներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Շահաբաժիններ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3** | **Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ** | **30010,0** | **31820,097** | **43143.76** | **32775.0** | **33758.2** | **34771.0** | **35814.1** |
|  | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | 10000,0 | 130001,957 | 16300.0 | 133902.0 | 134919.0 | 138966.5 | 143135.5 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | 3500,0 | **2149,3** | 3500.0 | **2213.7** | 2280.1 | 2348.5 | 2418.9 |
|  |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ | 3000,0 | **1505,0** | 3000.0 | **1550.15** | **1596.65** | **1644.5** | **1693.8** |
|  | Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր | **13510,0** | **15163,840** | **15000.0** | **15618.7** | **16087.3** | **16569.9** | **17066.9** |
| **3.4** | **Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից,** այդ թվում |  | **57733,770** | **131757.2** | **59465.7** | **61249.6** | **63087.09** | **64979.7** |
|  | Պետության կողմից ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.5** | **Վարչական գանձումներ** |  | **137707,965** | **2000.0** | **141839.2** | **146094.4** | **156477.2** | **160991.5** |
|  | Տեղական վճարներ |  | 137707,965 | 151145.0 | **141839.2** | **146094.4** | **156477.2** | **160991.5** |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ |  | 48357,18 | 40000.0 | 49807.8 | 51302.0 | 52841.0 | 54426.2 |
|  | Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.6** | **Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից** |  | **1085,0** | **2000.0** |  |  |  |  |
|  | Վարչական իրավախախտումների համար ՏԻՄ-երի կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ |  | 1085,0 | 2000.0 |  |  |  |  |
|  | Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.7** | **Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  | **3500,0** |  |  |  |  |  |
| **3.8** | **Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  | **5311,138** |  |  |  |  |  |
| **3.9** | **Այլ եկամուտներ\*** |  |  | **300328.0** |  |  |  |  |
|  | Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր |  | 337000,0 | 147000.0 |  |  |  |  |
|  | Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ |  | 10807,610 |  |  |  |  |  |
| **II.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)** |  | **253510,157** | **938700.0** |  |  |  |  |
| **1** | **Հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր** |  | **19150.0** | **40000.0** | **19724.49** | **20316.2** | **20925.68** | **21553.45** |
|  | Անշարժ գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շարժական գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր |  | 19149,997 | **40000.0** | **20316.2** | **20925.68** | **21553.45** | **19724.49** |
| **2** | **Պաշարների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Բարձրարժեք ակտիվների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողի իրացումից մուտքեր |  | 234360,160 | 852500.0 |  |  |  |  |
|  | Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ա.** | **ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բյուջետային փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -համայնքային սեփականության բաժնետոմսերի և կապիտալում համայնքի մասնակցության իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության, պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի (բացառությամբ հողերի), այդ թվում` անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումից առաջացած միջոցներից համայնքի բյուջե մասհանումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -նախկինում տրամադրված փոխատվությունների դիմաց ստացվող մարումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը** | **111250,555** | **341486,360** | **68041.47** |  |  |  |  |
| **2.4** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցների տրամադրում վարչական մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցներից վարչական մաս տրամադրված միջոցների վերադարձ ֆոնդային մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.6** | **Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների մնացորդները հաշվետու ժամանակահատվածում** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **որից` ծախսերի ֆինանսավորմանը չուղղված համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |

**\*)** Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի մտնում բյուջետային ընդհանուր եկամուտների մեջ

**Աղյուսակ 4. Համայնքի 2022-2026թթ. բյուջեն  
 ( եկամտների և ծախսերի****կանխատեսումը)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Եկամտի և ծախսի տեսակը** | **2021թ. տարեկան պլան** | **2022թ. կանխ.** | ***2021թ***  ***փաստ.նկատ %*** | **2023թ. կանխ.** | ***2021թ***  ***փաստ.նկատ %*** | **2024թ. կանխ.** | ***2021թ***  ***փաստ.նկատ %*** | **2025թ. կանխ.** | ***2021թ***  ***փաստ.նկատ %*** | **2026թ. կանխ.** | ***2021թ***  ***փաստ.նկատ %*** |
| **Ընդամենը եկամուտներ** | **2805450,2** | **4023017,2** | **143** | **4143707.7** | **147** | **4268018.9** | **152** | **4396059.4** | **156** | **4527941.1** | **161** |
| Հարկային եկամուտներ, որից | 336818,1 | 463294,0 | 137 | 477192.82 | 141 | 491508.6 | 145 | 506253.85 | 150 | 521441.45 | 154 |
| Հողի հարկ | 19000,0 | 16200,0 | 85 | 16686.0 | 87.8 | 17186.58 | 90.4 | 17238.13 | 90.7 | 17755.27 | 93.4 |
| Գույքահարկ | 43000,0 | 278985,0 | 648 | 45368.4 | 105 | 46729.45 | 108 | 48131.3 | 111 | 49575.23 | 115 |
| Տեղական տուրքեր | 31020,0 | 44047,0 | 141 | 45368.41 | 146 | 46729.46 | 150 | 48131.34 | 155 | 49575.28 | 159 |
| Անշարժ գույք |  | 108062,0 |  | 111303.86 |  | 114642.97 |  | 118082.25 |  | 121624.71 |  |
| Պաշտոնական ընթացիկ դրամաշն. | 2035886,741 | 1172463,3 | 57.5 | 1207637.1 | 59 | 1243866.2 | 61 | 1281182.1 | 62 | 1319617.5 | 64 |
| Այլ եկամուտներ | 505230,500 | 4592,571 | 0.9 | 520387.415 | 103 | 535999.03 | 106 | 552079.0 | 109 | 568641.4 | 112 |
| Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր | 317800,918 | 938700,0 | 295 | 327334.94 | 103 | 337154.98 | 106 | 347269.62 | 109 | 357687.70 | 112.5 |
| Հիմնական միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տարեսկզբի ազատ մնացորդ | 341486,359 | 68041,474 | 19.9 | 351730.94 | 102 | 362282.86 | 106 | 373151.34 | 109 | 352680.89 | 112 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը ծախսեր** | **3146936,6** | **2618319.6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընթացիկ ծախսեր, այդ թվում | 1768881,238 | 2109672.7 | 119 | 1821947.7 | 103 | 1876606.1 | 106 | 1932904.2 | 109 | 1990891.3 | 113 |
| Տեղ. ինքնակառ. մարմնի, դրանց ենթ-հիմն. աշխատ. աշխատավարձ | 329395,0 | 496792.7 | 150 | 339276.85 | 103 | 347455.1 | 106 | 357878.753 | 109 | 368615.11 | 112 |
| Ապրանքն. գնման և ծառ. վճ. ծախս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սուբսիդիաներ | 754069,8 | 1080572.7 | 143 | 776691.89 | 103 | 799992.64 | 106 | 823992.41 | 109 | 848712.18 | 112 |
| Դրամա-շնորհներ | 300,0 | 888.0 | 296 | 309.0 | 103 | 318.27 | 106 | 327.81 | 109 | 337.64 | 112 |
| Սոցիալական նպաստներ | 20464,9 | 19550.0 | 95.5 | 21078.84 | 103 | 21711.205 | 106 | 22362.541 | 109 | 23033.41 | 112 |

# ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կապիտալ վերանորոգման և բարեկարգման կարիք ունեն նախադպրոցական հիմնարկները, մշակույթի տները, բակային տարածքները, բազմաբնակարան շենքերի բաժնային սեփականությունը.

* Գործազրկության բարձր մակարդակը, սոցիալապես անապահով և ծայրահեղ աղքատ բնակչության բարձր տոկոսը, ցածր աշխատավարձի առկայությունը:
* Ավելի քան 50 տարի առաջ կառուցված թեք տանիքներով բազմաբնակարան շենքերի տանիքները:
* Կոյուղագծերի և ոռոգման ջրի ցանցերի մաշվածությունը:
* Համայնքի նյութատեխնիկական բազան հզորացնելու համար անհրաժեշտ է ֆինանսական խոշոր միջոցների ներդրում:

Նշված հիմնահարցերի լուծման համար առկա դժվարությունները կապված են հիմնականում համայնքի եկամուտներից:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՍԵԼԻՔՆԵՐԻ (ՈւԹՀՍ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ

## 

* 2021 թվականին Հրազդանի խոշորացման արդյունքում համայնքին միացան Լեռնանիստ, Քաղսի, Սոլակ և Ջրառատ գյուղական բնակավայրերը: Հրազդանը լինելով Կոտայքի մարզի մարզկենտրոն, մայրաքաղաքից գտնվում է 45 կմ հյուսիս-արևելք: Համայնքի վարչական տարածքով են անցնում Երևան-Սևան, Երևան-Ծաղկաձոև, Երևան-Հանքավան միջպետական մայրութղիները, երկաթգիծը:
* Համայնքի վարչական տարածքը 99 %-ով գազաֆիկացված է:
* Առկա են հեռուստակայանը, հեռախոսակապը, առևտրի հիմնական օբյեկտները, ոռոգման ներքաղաքային համակարգը:
* Տարածքում կան բազալտի, ասֆալտի, խճաքարի, կավի հանքեր, ցեմենտի ստացման տեխնոլոգիական հիմքեր, որն օգտագործվում է համայնքի կարիքների համար:
* Համայնքի տարածքում ժամանակին գործել են հզոր արտադրական միավորումներ, գործարաններ, որոնց մեծ մասը այժմ չեն աշխատում:
* Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ավարտած ավելի քան 2000 երիտասարդներ կան, համայնքն ունի ինժեներների, մանկավարժների, տնտեսագետների, իրավաբանների, ռադիոտեխնիկների, էներգետիկների, շինարարների, խառատների և այլնի մեծ պոտենցիալ:
* Համայնքի տարածքում առկա ջրամբարների շահագործման դեպքում ջրի ամբարման հնարավորությունները կմեծանան:
* Հաշվի առնելով համայնքի աշխարհագրական դիրքը, որ համայնքում ձմեռային ամիսներին ձյունը առատ է, հաստ ձնածածկույթը մոտ 4 ամիս չի հալվում, առկա են թեք լեռնալանջեր, որը նպաստավոր է դահուկավազքի և այլ ձմեռային սպորտաձևերի զարգացման համար: Համայնքում հաջողությամբ կարող է զարգանալ նաև ագրոտուրիզմը և էկոտուրիզմը:
* Գյուղական բնակավայրերը բարձր լեռնային են, զերծ են արտադրական թափոններից և մթնոլորտի աղտոտվածությունից: Տարածաշրջանում գերակշռում են կիսաալպյան և ալպյան մարգագետինները` հարուստ բազմատեսակ բուսականությամբ, ինչը նաստավոր է էկոլոգիապես մաքում բերքի, ինչպես նաև մեղրի ստացման համար:
* Համայնքում արևային օրերը շատ են, ինչը բարենպաստ է ջերմոցային տնտեսությունների հիմնման և արևային մարտկոցների տեղադրման, որի հետևանքով կարդատրվի էլ. Էներգիա և կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր:

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ

* Կապիտալ վերանորոգման և բարեկարգման կարիք ունեն նախադպրոցական հիմնարկները, մշակույթի տները, բակային տարածքները, բազմաբնակարան շենքերի բաժնային սեփականությունը:
* Գործազրկության բարձր մակարդակը:
* Ցածր աշխատավարձի առկայությունը:
* Սոցիալապես անապահով և ծայրահեղ աղքատ բնակչության բարձր տոկոսը,
* Ավելի քան 50 տարի առաջ կառուցված թեք տանիքներով բազմաբնակարան շենքերի տանիքները:
* Կոյուղագծերի և ոռոգման ջրի ցանցերի մաշվածությունը:
* Քաղաքի նյութատեխնիկական բազան հզորացնելու համար անհրաժեշտ է ֆինանսական խոշոր միջոցների ներդրում:

Համայնքի գյուղական բնակավայրերի խնդիրները վերաբերում են`

* Լեռնանիստ գյուղում խմելու և ոռոգման ջրի ցանցի բացակայում, ոռոգման ցանցի խնդիր կան մյուս` Քաղսի, Սոակ, Ջրառատ գյուղական բնակավայրերում, որի պատճառով բնակչությունը օգտվում է բնական աղբյուրներից և սեփական հորերից:

Ոռոգման ջրի առկայության դեպքում համայնքում հնարավոր է զարգացնել բանջարաբուծությունը, կարտոֆիլի, հացահատիկային մշակաբույսերի արտադրությունը:

* Համայնքում կոյուղու ցանցի բացակայում, որը խիստ անհրաժեշտ է կառուցել:
* Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպում՝ երիտասարդության ներգրավմամբ,
* Համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը նպաստող, սպորտային հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացում, հանգստի գոտիների ստեղծում,
* Համայնքի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ, սակայն համայնքում չկա արտադրամաս, որտեղ բնակիչները ստացած կաթը հանձնեն վերամշակման և ունենան համապատասխան եկամուտ: Կաթնամթերքի վերամշակման արտադրամասի կառուցման և գործարկման արդյունքում կստեղծվեն նաև նոր աշխատատեղեր:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

* Հեռանկարային ծրագրեր, ինչը կբերի ֆինանսական կայունության
* Աշխատուժի հզոր պոտենցիալ
* Ունենալով հումանիտար և տեխնիկական կրթություն ունեցողների մեծ բանակ` տեղական ինքնակառավարման մարմիններում գործոց համակարգը թույլ է տալիս կատարելագործել համայնքապետարանի աշխատակազմի և ենթակա կազմակերպությունների կառուցվածքը:
* Ձեռնարկությունների գործունեության հնարավոր աճը:
* Համայնքի ղեկավարն ու ավագանին մեծ վստահություն ունեն բնակչության շրջանում:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ

* Ոռոգման ջրի ցանցի մաշվածություն, որոշ բնակավայրերում` բացակայություն
* Կոյուղագծի մաշվածություն
* Գործազրկության բարձր մակարդակ

# ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆ

Հրազդանի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել համայնքի բնակչության հեռանկարային աճը, որը ելնում է համայնքի հեռանկարային տարածքային զարգացման հնարավորություններից:

Համայնքի զարգացման ռազմավարությունն է՝ բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմանները և, հաշվի առնելով համայնքի աշխարհագրական դիրքը, համայնքը դարձնել առողջարանային գոտի, մաքուր, բարեկարգ, կանաչապատ և գրավիչ բնակավայր:

Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների համատեղ գործունեությունը, ինչպես նաև համագործակցությունը պետական կառավարման մարմինների և դոնոր կազմակերպությունների հետ:

Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշներն են՝

* Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով),
* Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով,
* Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով) նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով:

Ցուցանիշների արժեքները հինգ տարիների համար ներկայացված է աղյուսակ 5-ում:

**Աղյուսակ 5. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների կանխատեսվող արժեքները հինգ տարիների համար (2022-2026թթ.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ցուցանիշները** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1. | Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով) | **18%** | **16%** | **15,2%** | **14%** | **13.5%** |
| 2. | Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով | **48.4%** | **50%** | **51%** | **52%** | **52.5%** |
| 3. | Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով) նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով | **0.29%** | **0.5%** | **1%** | **1.5%** | **2%** |

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

**Առաջիկա 5 տարիներին համայնքի հիմնական նպատակներն են`**

Համայնքում հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմանները, համայնքը դարձնել բարեկեցիկ և մրցունակ:

* Համայնքի ղեկավարի իրավասության շրջանակներում միջոցներ ձեռնարկել` պաշտպանելու համայնքի բնակիչների և տնտեսավարող սուբյեկտների իրավունքներն ու շահերը:
* Նպաստել համայնքի բազմաբնակարան շենքերի պահպանմանը, շահագործմանն ու նորոգմանը` աջակցելով համայնքի տարածքում գործող համատիրություններին:
* Ջրահեռացման ներքին ցանցի հիմնանորոգում:
* Ապահովել կապիտալ ներդրումներ համայնքի բնակարանային կոմունալ տնտեսության, ճանապարհային տնտեսության, հանգստի և բակային տարածքների բարեկարգման բնագավառներում:
* Ապահովել քաղաքի մանկապարտեզների, մշակույթի և սպորտի բնագավառների կազմակերպությունների անխափան ու նպատակային գործունեությունը, իրականացնել այդ կազմակերպությունների շենքերի վերանորոգման, ջեռուցման, էներգախնայող միջոցառումների, ջրամատակարարման վերականգնման և գույքի ձեռքբերման աշխատանքներ:
* Համայնքում պայմաններ ստեղծել` զարգացնելու փոքր ու միջին բիզնեսը` ստեղծելով նոր աշխատատեղեր մասնավոր հատվածում:
* Միջոցներ ձեռնարկել համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական, բնակարանային, կոմունալ-կենցաղային պայմանների բարելավման համար:
* Բարձրացնել համայնքի բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների և սպասարկումների մակարդակն ու որակը` բարելավվելով համայնքի բյուջեի եկամուտների հավաքագրման աշխատանքները և նպատակային օգտագործելով բյուջեի միջոցները:
* Ավելացնել բարեկարգված բակային տարածքների ու խաղահրապարակների քանակը:
* Համապատասխան ծրագրերի և ֆինանսավորման միջոցով վերականգնել բարձրահարկ շենքերի վերելակների աշխատանքները:
* Համայնքի բնակչության մշակութային կյանքի և աշխատանքից ազատ ժամերին հանգստի կազմակերպում:
* Բարելավել համայնքի բյուջեի ֆինանսական վիճակը` բարձրացնելով եկամուտների հավաքագրման մակարդակը` ճշտելով հողի հարկի, գույքահարկի բազաներ:
* Համայնքում իրականացնել բարեկարգման և կանաչապատման ընդգրկուն աշխատանքներ:
* Համայնքապետարանի ենթակայության կազմակերպություններում իրականացնել գույքային ու տեխնիկական վերազինում:
* Կաքավաձոր, Մաքրավան և Վերին Աղբյուրակ ճանապարհների հիմնանորոգում
* Անտառատնկումներ, որը կպաշտպանի քաղաքը ջրհեղեղներից և սելավաստեղծ երևույթներից
* Ջերմոցային տնտեսությունների ստեղծման արդյունքում աշխատատեղերի ավելացում
* Ռմբապաստարանների հիմնանորոգման արդյունքում կապահովվի բնակչության անվտանգությունը
* Քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառի խնդիրների լուծման համար սեյսմիկ ռիսկերի, աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների ներառում.

1. Երկրաշարժի ռիսկի կառավարման միջոցառումներ – բնակչության ուսուցում, սեյսմիկ ռիսկերի գնահատում և տների, շինությունների ամրացում:
2. Համայնքում առկա սողանքի մեկ օջախից առկա ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ – սողանքային հատվածների մասնագիտական զննում, քարտեզագրում, վթարային շենքերից բնակչության տարահանում: Պարբերական մոնիթորինգի կազմակերպում, վտանգի մասին բնակչության վաղ իրազեկում:
3. Ամպրոպի, կայծակի ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - բնակչության իրազեկում, ուսուցում:
4. Հեղեղումների դեպքում ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - գետի ափերի պաշտպանիչ հատվածի բարձրացում, ավելացում, մասնավորապես ջրածածկվող տարածքների երկայնքով կամ ափապաշտպան պատնեշների կառուցում, անհրաժեշտության դեպքում իջեցնել Ծովինար լճի մակարդակը:
5. Երաշտի դեպքում ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - տեղեկատվության ապահովում, նոր տեխնոլոգիաների, մշակաբույսերի ներմուծում: Հուսալի կլիմայական տեղեկատվության ապահովում, ոռոգման ցանցի բարեկարգում, ընդլայնում, ջրահեռացման համակարգերի ստեղծում:
6. Ցրտահարության ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - հուսալի կլիմայական տեղեկատվության ապահովում, նոր տեխնոլոգիաների և մշակաբույսերի կիրառում, բնակչության իրազեկում ցրտահարությունից պաշտպանելու միջոցների, ձևերի վերաբերյալ:
7. Քարաթափման դեպքում ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ – քարաթափման հատվածների մասնագիտական զննում, քարտեզագրում, հնարավորության դեպքում իրականացնել արհեստական քարաթափում: Պարբերական մոնիթորինգի կազմակերպում, վտանգի մասին բնակչության վաղ իրազեկում
8. Ձնաբքի ժամանակ ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - հուսալի օդերևույթաբանական տեղեկատվության ապահովում, համապատասխան տեխնիկայի ձեռքբերում:
9. Հորդառատ անձրևների դեպքում ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - մշակել և կիրառել կանխատեսման և վաղազդարարման համակարգ: Ապահովել բնակչության վաղիրազեկումը, համապատասխան տեխնիկայի ձեռքբերում, ճանապարհների եզրերին հեղեղատների կառուցում և ճանապարհների բարեկարգում:
10. Կարկտահարության ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - հակակարկտային միջոցների տեղադրում, կանխատեսման և վաղ ազդարարման համակարգի մշակում և կիրառում:
11. Ուժեղ քամիների դեպքում ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - համայնքային բյուջեով կամ այլ աղբյուրներից նախատեսել միջոցներ ուժեղ քամիների հետևանքների վերացման աշխատանքների համար, մշակել կանխատեսման և վաղ ազդարարման համակարգ և կիրառել, ապահովել բնակչության վաղ իրազեկումը:
12. Սելավների ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - հեղեղատարների կառուցում, մաքրում, գետի հունի պարբերաբար մաքրում, խորացում, ափապաշտպան պատնեշների/գաբիոնների/ կառուցում, ավելացում, բարձրացում:
13. Ջրամբարի պատվարի վթարի ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - մշակել և կիրառել կանխատեսման և վաղ ազդարարման համակարգ, ապահովել բնակչության վաղ իրազեկումը:
14. Անտառային և խոտածածկ տարածքների հրդեհների ռիսկերի կառավարման միջոցառումների - կլիմայական փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում, բնակչության իրազեկում, տեղեկատվական վահանակների տեղադրում:
15. Անասունների, բույսերի հիվանդություններ - ժամանակին պատվաստումների կատարում, պրոֆիլակտիկ միջոցառումների իրականացում, համակարգված պայքարամիջոցների կիրառում տարվա բոլոր ժամանակահատվածներում:
16. Քիմիական վթար, պայթյուններ - անվտանգության կանոնների ուսուցում, պահպանում, բնակչության իրազեկում, ուսուցում:
17. Հրդեհների ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ - անվտանգության կանոնների ուսուցում, պահպանում, բնակչության իրազեկում, ուսուցում:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Առաջիկա 5 տարիներին համայնքի հիմնական ծրագրերն են`

1. Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների նորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում:
2. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգումը:
3. Ներհամայնքային, միջհամայնքային հիմնանորոգում և դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցում, ինչպես նաև մայթերի և վերգետնյա անցումների կառուցում:
4. Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում և ասֆալտապատում, խաղահրապարակների կառուցում:
5. Բազմաբնակարան շենքերի բաժնային սեփականության գույքի` վերելակների վերանորոգում:
6. Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում:
7. Մանկապարտեզներում էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում ու շենքերի կապիտալ վերանորոգում:
8. Համայնքի 2 մարզադպրոցների կապիտալ վերանորոգում:
9. Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և էներգախնայող համակարգի կառուցում:
10. Մաքրավան թաղամասում կոյուղու ցանցի նորոգում:
11. Հրազդան համայնքի կոյուղատար համակարգի վերանորոգում:
12. Ոռոգման ցանցի հիմանորոգում և վերակառուցում:
13. Մոդուլային մանկապարտեզի կառուցում:
14. Լեռնանիստ գյուղի ջրամատակարարման ցանցի կառուցում:
15. Շառլ Ազնավուրի անվան զբոսայգու բեմի և սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ: Բնակավայրերում խաղահրապարակներում ու զբոսայգիներում մարզասարքերի ու կարուսելների տեղադրում :
16. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացում:
17. Համայնքում զբոսայգիների կառուցում ու բարեկարգում:
18. Հրազդան համայնքի կոմունալ սպասարկման մեքենաների ձեռքբերում:
19. Կանաչապատման ու շրջակա միջավայրի պահպանման միջոցառումներ:
20. Դրամատիկական թատրոնի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում:

**Աղյուսակ 6. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների և հիմնական նպատակների կանխատեսվող արժեքներ (2019-2023թ.թ.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ** |  |  |  |  |  |
| **1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով)** | **18%** | **16%** | **15.2%** | **14%** | **13.5%** |
| **2.Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով** |  |  |  |  |  |
| **3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով** | **029 %** | **0.5%** | **1%** | **1.5%** | **2%** |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ** |  |  |  |  |  |
| 1. Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների, մշակույթի տան շենքերի վերանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում | 115000.0 | 101500.0 | 81500.0 | 61500.0 | 51200.0 |
| 1. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգումը | 8017.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 |
| 1. Համայնքի ներհամայնքային, միջհամայնքային նորոգում և հիմնանորոգում , դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցում, մայթերի ու վերգետնյա անցումների կառուցում: | 736153.846 | 600000.0 | 550000.0 | 450000.0 | 350000.0 |
| 1. Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում | - | 300000.0 | 250000.0 | 200000.0 | 200000.0 |
| 1. Բազմաբնակարան շենքերի բաժնային սեփականության գույքի` վերելակների վերանորոգում | - | 150000.0 | 150000.0 | - | - |
| 1. Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 |
| 1. Մանկապարտեզներում էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում | 905500.0 | 725000.0 | 725000.0 | 725000.0 | 725000.0 |
| 1. Համայնքի 2 մարզադպրոցների կապիտալ վերանորոգում | 258000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 |
| 1. Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և էներգախնայող համակարգի կառուցում | 64545.450 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| 1. Մաքրավան թաղամասում կոյուղու ցանցի նորոգում | - | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 |
| 1. Մոդուլային մանկապարտեզի կառուցում | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | - | - |
| 1. Լեռնանիստ գյուղի ջրամատակարարման ցանցի կառուցում | 375000.0 | - | - | - | - |
| 1. Շառլ Ազնավուրի անվան զբոսայգու բեմի և սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ: Բնակավայրերում խաղահրապարակներում ու զբոսայգիներում մարզասարքերի ու կարուսելների տեղադրում | 74285.714 | - | - | - | - |
| 1. Հրազդան համայնքի կոմունալ սպասարկման մեքենաների ձեռքբերում | 114000.0 | 114000.0 | 114000.0 | - | - |
| 1. Կանաչապատման ու շրջակա միջավայրի պահպանման միջոցառումներ | 5107.800 | 5147.0 | 5400.0 | 5500.0 | 5550.0 |
| 1. Դրամատիկական թատրոնի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում: | - | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 |

Նշված խնդիրների լուծման նպատակով նախատեսվող ծրագրերը ներկայացված են ծրագրերի անձնագրերում:

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 1**

**§Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների, մշակույթի տան շենքերի վերանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  |  | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **ակտիվ մշակութային կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 68927,1 | 115000,0 | 101500,0 | 81500,0 | 61500,0 | 51500,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 2000.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 68927,1 | 115000,0 | 100000,0 | 80000,0 | 60000,0 | 50000,0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախահետազոտական ծախսեր:  1.2.Նախահաշիվների կազմում:  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Նորգման աշխատանքների կազմակերպում  2.2. Աշխատանքների ավրտ, կատարողական և ընդունման հանձնման ակտերի կազմում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 8000.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝405000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝405000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ներդրողների ներգրավում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների նորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 2**

**§Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում¦**  
(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բազմաբնակարան շենքի բնակարանների առաստաղների սավաղը ամբողջովին թափվել է, տեղացած անձրևները թափվում են բնակարանների մեջ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 4777,896 | 8017.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.  2. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 4777,896 | 8017.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Վթարային բնակարաների գույքագրում  1.2. Բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպում: Վերահսկել բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգման շինարարական աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 44017.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 44017.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 3**

**§Համայնքի ներհամայնքային, միջհամայնքային նորոգում և հիմնանորոգում, դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցում, ինչպես նաև մայթերի և վերգետնյա անցումների կառուցում¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի ճանապարհների բարեկարգում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  ՈՒնենալ նորգված բարեկարգված փողոցներ և ճանապարհներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 482672.968 | 736153.846 | 600000.0 | 550000.0 | 450000.0 | 350000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2. Փողոցների և ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում և նորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 4 400,0 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 482672.968 | 736153.846 | 600000.0 | 550000.0 | 450000.0 | 350000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը  1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 2686153.846 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝2686153.846 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 4**

**§Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում, խաղահրապարակների կառուցում¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգումն ու ասֆալտապատում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգումն ու ասֆալտապատումը |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 426722.82 |  | 300000.0 | 300000.0 | 200000.0 | 200000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Բակերի բարեկարգում, ասֆալտապատում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2450.0 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 424272,820 |  | 300000.0 | 250000.0 | 200000.0 | 200000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը  1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 1000000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 1000000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 5**

**§Բազմաբնակարան շենքերի վերելակների վերանորոգում¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Խափանված, չաշխատող վերելակների վերանորոգում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ունենալ նոր, վերանորգված, բարեկարգված վերելակներ բազմաբնակարն շենքերում** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 0 | 150000.0 | 150000.0 | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2. **Վերելակների նորոգում** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 0 | 150000.0 | 150000.0 | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝300000.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝300000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բազմաբնակարան շենքերի վերելակների վերանորոգում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 6**

**§Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ունենալ նոր,վերազինված բնակարանային ֆոնդ** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2. **Շենքերի կառուցում** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 2280000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝2280000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրն իրականացվում է բիզնես սեկտորի ներկայացուցիչների կողմից: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բազմաբնակարան շենքերի կառուցման աշխատանքներ ներդրողների կողմից: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 7**

**§Մանկապարտեզներում էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում: Մանկապարտեզների շենքերի կապիտալ վերանորոգում»**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Մսուր մանկապարտեզներում ջեռուցման ցանցերի կառուցում, պատուհանների փոխում, տանիքների հիմնանորոգում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Մսուր մանկապարտեզներում ջեռուցման ցանցերի կառուցում, պատուհանների փոփոխում, տանիքների հիմնանորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 187085.33 | 905500.0 | 725000.0 | 725000.0 | 725000.0 | 725000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2. Ջեռուցման ցանցերի կառուցում, պատուհանների փոխարինում նորերով, կապիտալ վերանորոգում, տանիքների հիմնանորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 590.0 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 186 495,33 | 905500.0 | 725000.0 | 725000.0 | 725000.0 | 725000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ, իրականացնել աշխատանքները  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝3805500.0հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 3805500.0հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մանկապարտեզ հաճախաող երեխաները, համայնքի բնակչությունը | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մսուր մանկապարտեզներում հիմնանորոգման, վերանորոգման, ջեռուցման ցանցերի կառուցում, դռների, պատուհանների փոխարինում նորերով, տանիքների հիմնանորոգում, գույքի ձեռքբերում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 8**

**§Համայնքի 2 մարզադպրոցների կապիտալ վերանորոգում¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի 2 մարզադպրոցների մասնակի վերանորոգում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Համայնքի 2 մարզադպրոցներում ունենալ բարեկարգված,վերանորոգված մարզասրահներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 693,600 | 258000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Մարզասրահների  բարեկարգում, վերանորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | - | - | - | - | - |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 693,600 | 258000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ, իրականացնել աշխատանքները  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝378000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝378000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի երիտասարդները և պատանի մարզիկները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի 2 մարզադպրոցների վերանորոգում, գույքի ձեռքբերում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 9**

**§Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և էներգախնայող համակարգի կառուցում¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և էներգախնայող համակարգի կառուցում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Էներգախնայող համակարգի կառուցում** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 56 080,0 | 64545.450 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.լուսավորության ցանցի վերականգնում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 650.0 | - |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 56 080,0 | 64545.450 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը  . | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 264545.45 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 264454.45 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և էներգախնայող համակարգի կառուցում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 10**

**«Մաքրավան թաղամասի կոյուղու ցանցի նորոգում»**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Հարավային և Մաքրավան թաղամասերի կոյուղու ցանցի կառուցում և նորոգում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Մաքրավան թաղամասում ունենալ վերանորգված կոյուղու ցանց** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - |  | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2. **Վերանորգել Մաքրավան թաղամասի կոյուղու ցանցը** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - |  | 1000.0 | - | - | - |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - |  | 9000.0 | 10000.0 | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 100000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝100000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մաքրավան թաղամասի կոյուղու ցանցի կառուցում և նորոգում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 11**

**«Համայնքի կոյուղու ցանցի նորոգում»**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի կոյուղու ցանցի կառուցում և նորոգում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Վերականգնել համայնքի վաշված կոյուղու ցանցը** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - |  | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2. **Վերականգնել համայնքի վաշված կոյուղու ցանցը** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - |  | 1000.0 | - | - | - |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | - | 49000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 200000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝200000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի կոյուղու ցանցի կառուցում և նորոգում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 12**

**«Ոռոգման ցանցի հիմանորոգում և վերակառուցում»**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի ոռոգման ցանցի կառուցում և նորոգում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Համայնքում ոռոգման համակարգի վերանորոգում** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - |  | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2. **Վերականգնել համայնքի ոռոգման համակարգը** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - |  | 1500.0 | - | - | - |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | - | 8500.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 40000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 40000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ոռոգման ցանցի կառուցում և նորոգում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 13**

**§Մոդուլային մանկապարտեզի կառուցում¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Մոդուլային մանկապարտեզի կառուցում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Մոդուլային, -ամանակակից մանկապարտեզի կառուցում** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Աշխատանքների իրականացում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը  . | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝300000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 300000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքում նոր ժամանակակից լուծումներով մանկապարտեզի կառուցում: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 14**

**§Լեռնանիստ գյուղի ջրամատակարարման ցանցի կառուցում¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ջրագծի անցկացում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Լեռնանիստ գյուղական բնակավայրում կառուցել ջրամատակարարման համակարգ** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 375000.0 |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Աշխատանքների իրականացում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 375000.0 |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը  . | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 375000.0հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 375000.0հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2024թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Լեռնանիստ գյուղի ջրամատակարարման բոլորովին նոր ցանցի կառուցման աշխատանքների իրականացում: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 15**

**§Շառլ Ազնավուրի անվան եղևնիների զբոսայգու բեմի և սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ: Բնակավայրերում խաղահրապարակներում ու զբոսայգիներում մարզասարքերի ու կարուսելների տեղադրում:¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքներ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Շառլ Ազնավուրի անվան եղևնիների զբոսայգու բեմի և սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ:** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 74285.714 | - | - | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Աշխատանքների իրականացում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | - | - | - | - |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 74285.714 | - | - | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը  . | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 74285.714հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 74285.714հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2023թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Զբոսայգու երբեմնի տեսքի վերականգնում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 16**

**§Համայնքում զբոսաշրջության զարգացում¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքներ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Տուրիզմի զարգացում** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Համալիր միջոցառումներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | - | - | - | - |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել համալիր միջոցառումների կատարումը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 30000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 30000.0հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2023թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքում զբոսաշրջության զարգացում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 17**

**§** **Համայնքում զբոսայգիների կառուցում ու բարեկարգում ¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Զբոսայգիների բարեկարգման ու կառուցման աշխատանքներ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Զբոսայգիների կառուցում ու բարեկարգում** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Աշխատանքների իրականացում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | - | - | - | - |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը  . | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 80000.0հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն` 80000.0հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2023թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Զբոսայգիների բարեկարգման ու կառուցման աշխատանքներ: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 18**

**«Հրազդան համայնքի կոմունալ սպասարկման մեքենաների ձեռքբերում»**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Հրազդան համայնքի ավտոպարկի վերազինում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Տեխնիկաների ձեռքբերում** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 114000.0 | 114000.0 | 114000.0 | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Աշխատանքների իրականացում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | - | - | - | - | - |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 114000.0 | 114000.0 | 114000.0 | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը  . | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 342000.0հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 342000.0հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2024թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի ավտոպարկի վերազինում ` ի հաշիվ ժամանակակից տեխնիկաների ձեռքբերման: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 19**

**«Կանաչապատման ու շրջակա միջավայրի պահպանման միջոցառումներ»**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Կանաչապատման աշխատանքներ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Կանաչապատման աշխատանքներ** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 500 000 | 5107.800 | 5147.0 | 5400.0 | 5500.0 | 5550.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Աշխատանքների իրականացում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 500 000 | 5107.800 | 5147.0 | 5400.0 | 5500.0 | 5550.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը  . | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բնապահպանական ծրագրի շրջանակում իրականացվող կանաչապատման աշխատանքներ: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 20**

**§Դրամատիկական թատրոնի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում ¦**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Դրամատիկական թատրոնի վերանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում  և գույքի ձեռքբերում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Դրամատիկական շենքի վերանորոգում** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Աշխատանքների իրականացում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | 1000.0 | 800.0 |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք (հզ. ՀՀ դրամ) | Թիրախային արժեքներ (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | 19000.0 | 18000.0 |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը  . | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 80000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 80000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի մշակութային կյանքի ակտիվացմանն ուղղված պայմանների բարելավման շրջանակում իրականացնել դրամատիկական թատրոնի շենքի վերանորոգման, էներգախնայող միջոցառումների անցկացման ու գույքի ձեռքբերման աշխատանքներ: | | | | | | | |

# ՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀԶԾ-ում համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերն են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներ և ծախսեր: Գործնականում, ՀԶԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի գալիք հինգ տարիների բյուջեների կատարմանը։

Հրազդան համայնքի ՀԶԾ-Ի ֆինանսավորումն ամփոփված է Աղյուսակ 7-ում:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Աղյուսակ 7. ՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(Հրազդան համայնք)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(2022-2026 թթ.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Պարտադիր խնդիր | Բյուջետա-վորված միջոցներ  (հզ. ՀՀ դրամ) | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների  (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | | Ֆինանսավորման աղբյուրներ  (հզ. ՀՀ դրամ) | | | | | | | Ծախսերի դասեր  (հզ. ՀՀ դրամ) | | Ֆինանսավորման կարգավիճակ  (հզ. ՀՀ դրամ) | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Համայնքի սեփական  եկամուտներ | Ներքին պաշտոնական  դրամաշնորհներ | Արտաքին պաշտոնական  դրամաշնորհներ | Բարեգործություն  /նվիրատվություն | Պետություն-համայնք-մասնավոր  հատված համագործակցու-թյուն | Այլ աղբյուրներ | Ընթացիկ ծախսեր | | Կապիտալ ծախսեր | Ֆինանսավորումն առկա է | Ֆինանսավորման շուրջ  ընթանում են բանակցություններ | Ներկայացվել է  ֆինանսավորման հայտ | Ֆինանսավորման  հարցը լուծված չէ |
| 1. Համայնքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների, մշակույթի տների շենքերի վերանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում | 68927.1 | 115000.0 | 101500.0 | 81500.0 | 61500.0 | 51500.0 | 267150.0 | 137850.0 |  |  |  |  | 8000.0 | | 405000.0 |  |  |  |  |
| *2.* Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում | 4777.896 | 8017.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 | 44017.0 |  |  |  |  |  | 44017.0 | |  |  |  |  |  |
| 3 Համայնքի ներհամայնքային, միջհամայնքային, դաշտամիջյան ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում, մայթերի կառուցում և վերգետնյա անցումների կառուցում | 482672.968 | 736153.846 | 600000.0 | 550000.0 | 450000.0 | 350000.0 | 1745999.9 | 940153.84 |  |  |  |  |  | | 2686153.846 |  |  |  |  |
| 4. Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում, խաղահրապարակների կառուցում | 426722.82 | - | 300000.0 | 300000.0 | 200000.0 | 200000.0 | 617500.0 | 332500.0 |  |  |  |  |  | | 1000000.0 |  |  |  |  |
| 5. Բազմաբնակարան շենքերի բաժնային սեփականություն հանդիսացող գույքի` վերելակների վերանորոգում |  | - | 150000.0 | 150000.0 | - | - | 195000.0 | 105000.0 |  |  |  |  | 300000.0 | |  |  |  |  |  |
| 6. Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում | - | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 | 456000.0 |  |  |  |  |  | 2280000.0 |  | | 2280000.0 |  |  |  |  |
| 7. Մանկապարտեզներում էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում  ու շենքերի կապիտալ վերանորոգում | 187085.33 | 905500.0 | 725000.0 | 725000.0 | 725000.0 | 725000.0 | 1141650.0 | 2663850.0 |  |  |  |  |  | | 3805500.0 |  |  |  |  |
| 8. Համայնքի 2 մարզադպրոցների մասնակի վերանորոգում | 693.600 | - | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 78000.0 | 42000.0 |  |  |  |  |  | | 120000.0 |  |  |  |  |
| 9.. Համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի ընդալյնում և էներգախնայող համակարգի կառուցում | 56080.0 | 64545.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 145499.9 | 119045.45 |  |  |  |  |  | | 264545.45 |  |  |  |  |
| 10 . Մաքրավան թաղամասի կոյուղու ցանցի և նորոգում |  |  | 10000.0 | 10000.0 | - | - | 8000.0 | 12000.0 |  |  |  |  |  | | 20000.0 |  |  |  |  |
| 11.Հրազդան համայնքի կոյուղու ցանցի վերանորոգում | 200000.0 |  | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 120000.0 | 80000.0 |  |  |  |  |  | | 200000.0 |  |  |  |  |
| 12.Ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում և վերանորոգում | 40000.0 |  | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 24000.0 | 16000.0 |  |  |  |  |  | | 40000.0 |  |  |  |  |
| 13.Մոդուլային մանկապարտեզի կառուցում |  | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  | | 300000.0 |  |  |  |  |
| 14. Լեռնանիստ գյուղի ջրամատակարարման ցանցի կառուցում |  | 3750000.0 | - | - | - | - | 112500.0 | 262500.0 |  |  |  |  |  | | 375000.0 |  |  |  |  |
| 15. Շառլ Ազնավուրի անվան եղևնիների զբոսայգու բեմի և սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներ: Բնակավայրերում խաղահրապարակներում ու զբոսայգիներում մարզասարքերի ու կարուսելների տեղադրում |  | 74285.714 | - | - | - | - | 52000.0 | 22285.714 |  |  |  |  |  | | 74285.714 |  |  |  |  |
| 16.Համայնքում զբոսաշրջության զարգացում | 30000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 |  |  |  |  |  |  |  | | 30000.0 |  |  |  |  |
| 17.Համայնքում զբոսայգիների կառուցում ու բարեկարգում | 80000.0 |  | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 |  |  |  |  |  |  |  | | 80000.0 |  |  |  |  |
| 18. Հրազդան համայնքի կոմունալ սպասարկման մեքենաների ձեռքբերում |  | 114000.0 | 114000.0 | 114000.0 | - | - | 17100.0 | 324900.0 |  |  |  |  |  | | 342000.0 |  |  |  |  |
| 19. Կանաչապատման ու շրջակա միջավայրի պահպանման միջոցառումներ | 500.0 | 5107.800 | 5147.0 | 5400.0 | 5500.0 | 5550.0 | - | 26704.800 |  |  |  |  | 26704.800 | |  |  |  |  |  |
| 20. Դրամատիկական թատրոնի շենքի վերանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում և գույքի ձեռքբերում |  |  | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 45500.0 | 24500.0 |  | 10000.0 |  |  | 1800.0 | | 62000.0 |  |  |  |  |

# ՀԶԾ-Ի մոնիթորինգ

ՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի կողմից յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ։ ՀԶԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:

**Աղյուսակ 8-*ում*** ներկայացված է ՀԶԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։

**Աղյուսակ 8. Մ Ո Ն Ի Թ Ո Ր Ի Ն Գ Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**( 2022-2026 թվականներ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2021) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2022) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2022) | Ցուցանիշի կատարողական (2022) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2023) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2023) | Ցուցանիշի կատարողական (2023) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2024) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2024) | Ցուցանիշի կատարողական (2024) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2025) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2025) | Ցուցանիշի կատարողական (2025) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2026) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2026) | Ցուցանիշի կատարողական (2026) | Տվյալների հավաքագրման պարբերականությունը | | Ցուցանիշի ստացման աղբյուր | Ցուցանիշի ստացման մեթոդ |
| Կիսամյակա յին | Տարեկան |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով)** |  | 18% |  |  | 16% |  |  | 15.2 % |  |  | 14% |  |  | 13.5 % |  |  |  | X | Մարզպետա-րան համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն/հարցազրույց |
| **2.Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով** |  |  | 48.4% |  | 50% |  |  | 51% |  |  | 52% |  |  | 52.5% |  |  | - | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| **3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով** | -0.72% | 0.29% |  |  | 0.5% |  |  | 1% |  |  | 1.5% |  |  | 2% |  |  |  | X | ՀՀ Ոստիկանութ-յուն | Հարցում |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Համայնքի երաժշտական, արվեստի դպրոցների և մշակույթի տան շենքերի կապիտալ վերանորոգումը և մշակութային կյանքի աշխուժացում | 68927.1 | 115000.0 |  |  | 101500.0 |  |  | 81500.0 |  |  | 61500.0 |  |  | 51500.0 |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| **2. Համայնքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատան պահպանումը և գործունեության ապահովումը** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Համայնքի փողոցների բարեկարգում | 482672.968 | 736153.846 |  |  | 600000.0 |  |  | 550000.0 |  |  | 450000.0 |  |  | 350000.0 |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 2.3. Բակային տարածքների բարեկարգումն ու ասֆալտապատում | 426722.82 |  |  |  | 300000.0 |  |  | 250000.0 |  |  | 200000.0 |  |  | 200000.0 |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 2.4. Զբոսայգու բարեկարգում |  | 74285.714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 2.5Զբոսայգիների կառուցում ու բարեկարգում |  |  |  |  | 20000.0 |  |  | 20000.0 |  |  | 20000.0 |  |  | 20000.0 |  |  |  |  | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 2.6 Կանաչապատման աշխատանքներ | 500.0 | 5107.0 |  |  | 5147.0 |  |  | 5400.0 |  |  | 5500.0 |  |  | 5550.0 |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| **3.Համայնքի կոմունալ տնտեսության աշխատանքների կազմակերպում, համայնքի սեփականություն համարվող բնակելի տների և ոչ բնակելի տարածքների, հանրակացարանների, վարչական շենքերի և այլ շինությունների պահպանումը, շահագործումը, կազմակերպում է դրանց նորոգումը** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում | 4777.896 | 8017.0 |  |  | 9000.0 |  |  | 9000.0 |  |  | 9000.0 |  |  | 9000.0 |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| -Բազմաբնակարան շենքերի վերելակների վերանորոգում |  |  |  |  | 150000.0 |  |  | 150000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքա-պետարան |  |
| **4.Համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը նպաստում, սպորտային հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացում, հանգստի գոտիների ստեղծումը** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Համայնքի մարզադպրոցի կառուցում | 693.6 | 258000.0 |  |  | 30000.0 |  |  | 30000.0 |  |  | 30000.0 |  |  | 30000.0 |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան, պետություն | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| **5.Բարեգործության խթանումը` համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական, մարզական, սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման նպատակով** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Բարերագործու-թյուն/Նվիրատ-վություն | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| -Մսուր մանկապարտեզներում ջեռուցման ցանցերի կառուցում , պատուհանների փոխում, տանիքների վերանորոգում , կապիտալ նորոգում | 187085.33 | 905500.0 |  |  | 725000.0 |  |  | 725000.0 |  |  | 7250000.0 |  |  | 725000.0 |  |  |  |  | Համայնք/պետություն |  |

# ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ

Համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը հիմք է հանդիսանալու համայնքի տարեկան ծրագրերի և բյուջեների մշակման և կատարման աշխատանքները կազմակերպելիս:

Ելնելով Հրազդան համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի ռազմավարությունից և ընդհանուր նպատակներից` շատ կարևոր է սեփական եկամուտների լրացուցիչ աղբյուրներ գտնելը, ֆինանսական միջոցների արդյունավետ հավաքագրման կազմակերպումն ու նպատակային օգտագործումը: 2022-2026թթ. համայնքային բյուջեները պետք է մշակել` որպես զարգացման ծրագրային բյուջեներ, որոնցով հնարավոր կլինի իրականացնել ինչպես ընթացիկ և հիմնական վերանորոգման աշխատանքներ, այնպես էլ սոցիալ-տնտեսական զարգացման տարբեր ծրագրեր:

Համայնքապետարանի բաժինները և ծառայությունները կմշակեն իրենց բնագավառի զարգացման կոնկրետ ծրագրեր, որոնք կարելի է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, մարզպետարան: Լրացուցիչ ներդրումներ հայթայթելու նպատակով նախատեսվում է փնտրել ինվեստիցիաների նոր աղբյուրներ, ներգրավել գործարարների սեփական միջոցները, տարբեր սոցիալական հիմնադրամների ներդրումները:

ՀԶԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք տարիների գործունեության ուղեցույցը:   
 2022-2026թթ. ընթացքում ՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված լինելու համայնքի ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի ֆինասնական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶԾ-ի իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ այն ցանկալի տեսլականին, որին ցանկանում է տեսնել համայնքը նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: ՀԶԾ-ում տեղ գտած դրույթները լինելու են այն ծրագրային հիմքը, որի վրա հենվելով կազմվելու է համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:

Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-երը պետք է սերտորեն և արդյունավետ համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:

ՀԶԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀԶԾ-ի ներքին վերահսկողության արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀԶԾ-ի իրականացման նախորդ տարվա արդյունքների ընդհանուր մոնիթորինգ` ուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումների գնահատում և թերությունների բացահայտում: Նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա համապատասխան ուղղումներ և լրացումներ կկատարվեն մնացյալ տարիների ծրագրերում:

Համայնքի ղեկավարը ՀԶԾ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր և (կամ) համայնքի ավագանու անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը:

Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀԶԾ-ի իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:

ՀԶԾ-ի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո, հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: